## 附件1开发任务和投资计划表
附件1
南安市增发国债第二批高标准农田续建项目开发任务和投资计划表
序号 | 县、市 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设任务(亩) |  |  | 总 投 资 （万元） | [8 empty] | 业主单位
|  |  |  | 高标准农田(亩) | 其中： |  | 总计 | 财政资金 |  |  |  |  | 自筹资金
[5 empty] | 高效节水灌溉(亩) | 新增耕地(亩) |  | 中央财政资金 | 地方财政资金 |  |  |  | 小计 | 其中：投工投劳
[9 empty] | 小计 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 折资 | 数量(万工日)
1 | 南安市 | 泉州市洪濑镇大洋等5个2024年高标准农田建设改造提升项目(续建) | 洪濑镇 | 2000 |  |  | 780 | [8 empty] | 洪濑镇人民政府

## 附件2主要建设内容表
附件2
泉州市南安市洪濑镇大洋等5个村2024年高标准农田建设改造提升项目(续建)主要建设内容表
序号 | 高标准农田建设工程及措施 | 单位 | 建设地点 | 建设任务(亩) | 计划投资（万元） |  |  | 建设性质 | 工程结构 | 主要建设内容说明 | 项目预期效益
[5 empty] | 合计 | 财政 资金 | 自筹 资金
合计 |  |  | 洪濑镇大洋等5个村 | 2000 | 780 | 780 | 0 | 改造提升
一 | 田块治理工程 |  |  |  | 48.94 | 48.94 | 0 |  |  |  | 将改善和新增灌溉面积684亩，改善和新增除涝面积536亩；预计年可新增粮食10.00万公斤，新增蔬菜6.00万公斤、新增甘薯9.00万公斤、新增花生1.50万公斤，新增农业产值113.50万元，预计新增农民收入达28.38万元；预测整治后国家利用综合等别7.08。
1 | 田块整治 | 亩 | 大洋村、前瑶村 | 313.3 | 48.94 | 48.94 |  |  |  | 田内土方平整（机械推20m）25397.38m³，表土剥离（机械推20m）19383.32m³，表土回填（机械推20m）19383.32m³，田埂修筑1404.90m³，填方区保水层夯实(压实厚10cm)10770.5m³，人工捡石313.30m³
二 | 灌溉和排水 |  |  |  | 374.31 | 374.31 | 0
1 | 小型集雨设施 | 座 |  | 2 | 21.73 | 21.73 |  |  |  | 改建滚水坝2座，蓄水池栏杆改建2座
(1) | 滚水坝B01(改) | 座 | 前瑶村 | 1 | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 滚水坝B01(改)坝面上增加汀步及M7.5浆砌卵石面
(2) | 滚水坝B02(改) | 座 | 前瑶村 | 1 | 14.66 | 14.66 |  |  |  | 滚水坝B02(改)坝面上增加汀步、M7.5浆砌卵石面及下游鱼鳞式消力池
(3) | 蓄水池改建 | 座 | 大洋村 | 2 | 5.98 | 5.98 |  |  |  | 改建蓄水池2座，进行栏杆改建
2 | 衬砌明渠（沟） | 公里 |  | 4.199 | 245.59 | 245.59 |  |  |  | 排灌渠12条，长度3089m；排水沟4条，长度1110m
(1) | 排灌渠A01 | m | 大洋村 | 216 | 4.38 | 4.38 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15~0.3m
(2) | 排灌渠A02 | m | 大洋村 | 207 | 3.62 | 3.62 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(3) | 排灌渠A03 | m | 大洋村 | 426 | 9.09 | 9.09 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.5×0.5m，渠壁厚0.15m
(4) | 排灌渠A04 | m | 大洋村 | 257 | 4.89 | 4.89 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15~0.3m
(5) | 排灌渠A05 | m | 大洋村 | 348 | 9.12 | 9.12 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.5×0.5m，渠壁厚0.15~0.3m
(6) | 排灌渠A06 | m | 大洋村 | 118 | 2.06 | 2.06 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(7) | 排灌渠A07 | m | 大洋村 | 384 | 3.83 | 3.83 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(8) | 排灌渠A08 | m | 大洋村 | 318 | 5.63 | 5.63 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(9) | 排灌渠A09 | m | 大洋村 | 289 | 5.77 | 5.77 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15~0.3m
(10) | 排灌渠A10 | m | 大洋村 | 209 | 3.7 | 3.7 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(11) | 排灌渠B01 | m | 前瑶村 | 295 | 5.16 | 5.16 |  | 新建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(12) | 排灌渠B02 | m | 前瑶村 | 22 | 0.41 | 0.41 |  | 改建 | C20现浇砼 | C20现浇砼渠，断面0.4×0.4m，渠壁厚0.15m
(13) | 干沟B01-2(改) | m | 前瑶村 | 295 | 56.62 | 56.62 |  | 改建 | C21现浇砼 | C20现浇砼沟，断面3×1.2m，沟壁厚0.35m，边坡1:0.3
(14) | 干沟B01-4(改) | m | 前瑶村 | 220 | 47.46 | 47.46 |  | 改建 | C22现浇砼 | C20现浇砼沟，断面4×1.4m，沟壁厚0.35m，边坡1:0.3
(15) | 干沟C03(改) | m | 葵星村 | 205 | 49.15 | 49.15 |  | 改建 | C23现浇砼 | C20现浇砼沟，断面5×1.5m，沟壁厚0.4m，边坡1:0.3
(16) | 干沟C04-2(改) | m | 葵星村 | 95 | 1.21 | 1.21 |  | 改建 | C24现浇砼 | C20现浇砼沟，断面3.5×1.3m，沟壁厚0.5m，边坡1:0.3，单侧沟肩加高
(17) | 干沟C04-3(改) | m | 葵星村 | 145 | 29.64 | 29.64 |  | 改建 | C25现浇砼 | C20现浇砼沟，断面3.5×1.3m，沟壁厚0.35m，边坡1:0.3
(18) | 农沟A01-1(改) | m | 大洋村 | 60 | 3.03 | 3.03 |  | 改建 | C26现浇砼 | C20现浇砼沟，断面0.8×0.8m，沟壁厚0.4m，
(19) | 农沟A01-2(改) | m | 大洋村 | 55 | 0.68 | 0.68 |  | 改建 | C27现浇砼 | C20现浇砼沟，断面0.8×0.8m，沟壁厚0.4m，单侧沟肩加宽加高
(20) | 农沟A01-3(改) | m | 大洋村 | 35 | 0.14 | 0.14 |  | 改建 | C28现浇砼 | C20现浇砼沟，断面0.8×0.8m，沟壁厚0.4m，单侧沟肩加高
4 | 渠系建筑物 |  |  |  | 68.29 | 68.29
(1) | 灌溉涵管 | 座 |  | 38 | 3.12 | 3.12
(2) | 灌溉跌水 | 个 |  | 74 | 0.95 | 0.95
(3) | 排水跌坎 | 个 |  | 11 | 1.8 | 1.8
(4) | 放水口 | 个 |  | 306 | 1.82 | 1.82 |  |  |  | 量水尺1个，水表1个
(5) | 量水设施 | 座 |  | 4 | 0.02 | 0.02
(6) | 过沟涵洞B01 | 座 |  | 1 | 3.22 | 3.22
(7) | 过沟涵洞B02 | 座 |  | 1 | 3 | 3
(8) | 亲水平台A01 | 座 |  | 1 | 10.77 | 10.77
(9) | 亲水平台A02 | 座 |  | 1 | 18.91 | 18.91
(10) | 景观人行桥 | 座 |  | 4 | 24 | 24
(10) | 过沟盖板 | 座 |  | 2 | 0.68 | 0.68
5 | 其他水利措施 |  |  |  | 38.7 | 38.7
(1) | 农田“数字化” | 套 | 大洋村 | 1 | 1.2 | 1.2
(2) | 草源桥01栏杆改造 | 座 | 前瑶村 | 1 | 5.04 | 5.04
(3) | 草源桥02栏杆改造 | 座 | 前瑶村 | 1 | 4.56 | 4.56
(4) | 农桥A08(改)栏杆改造 | 座 | 前瑶村 | 1 | 2.04 | 2.04
(5) | 前瑶桥栏杆改造 | 座 | 前瑶村 | 1 | 8.7 | 8.7
(6) | 田园装置（任意门 钢结构骨架+铝合金 高200cm*宽120cm每组3扇）含基础 | 座 | 大洋村、前瑶村 | 1 | 0.7 | 0.7
(7) | 田园装置（去有风的地方 钢结构骨架+铝合金 高240cm*宽350cm）含基础 | 座 | 大洋村、前瑶村 | 1 | 1.5 | 1.5
(8) | 田园装置（云朵秋千 钢结构骨架+树脂 H1.2M*0.2M厚）含基础 | 座 | 大洋村、前瑶村 | 1 | 0.6 | 0.6
(9) | 田园装置（玫瑰座椅 钢结构+树脂 座椅：130CM*800花 ： H1800）含基础 | 座 | 大洋村、前瑶村 | 1 | 0.35 | 0.35
(10) | 水车 | 座 | 大洋村 | 1 | 5.7 | 5.7
(11) | 风雨亭 | 座 | 大洋村 | 1 | 8.31 | 8.31
三 | 田间道路 |  |  |  | 259.61 | 259.61 | 0
1 | 田间支道 | 公里 |  | 1.894 | 96.33 | 96.33 |  |  |  | 田间支道2条，长1894m
(1) | 支道D01-1 | m | 三林村、福林村 | 233 | 11.03 | 11.03 |  | 改建 | C25现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽5m
(2) | 支道D01-2 | m | 三林村、福林村 | 1661 | 85.3 | 85.3 |  | 改建 | C26现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽5m
2 | 田间道 | 公里 |  | 3.079 | 113.88 | 113.88 |  |  |  | 田间道8条，长3079m
(1) | 田间道A01-1 | m | 大洋村 | 70 | 2.56 | 2.56 |  | 改建 | C25现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(2) | 田间道A01-2 | m | 大洋村 | 322 | 16.39 | 16.39 |  | 改建 | C26现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(3) | 田间道A02 | m | 大洋村 | 472 | 13.91 | 13.91 |  | 改建 | C27现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(4) | 田间道A03-1 | m | 大洋村 | 167 | 4.92 | 4.92 |  | 改建 | C28现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(5) | 田间道A03-2 | m | 大洋村 | 305 | 15.53 | 15.53 |  | 改建 | C29现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(6) | 田间道A04 | m | 大洋村 | 438 | 12.91 | 12.91 |  | 改建 | C30现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(7) | 田间道A05 | m | 大洋村 | 249 | 9.09 | 9.09 |  | 改建 | C31现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(7) | 田间道B01 | m | 前瑶村 | 434 | 15.85 | 15.85 |  | 改建 | C32现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(7) | 田间道C01 | m | 葵星村 | 470 | 17.17 | 17.17 |  | 改建 | C33现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
(7) | 田间道D01 | m | 福林村 | 152 | 5.55 | 5.55 |  | 改建 | C34现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
3 | 生产路 | 公里 |  | 1.612 | 39.87 | 39.87 |  |  |  | 生产路7条，长度1612m
(1) | 生产路A01 | m | 大洋村 | 275 | 5.96 | 5.96 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
(2) | 生产路A02 | m | 大洋村 | 165 | 3.58 | 3.58 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
(3) | 生产路A03 | m | 大洋村 | 315 | 6.83 | 6.83 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
(4) | 生产路A04 | m | 大洋村 | 348 | 7.54 | 7.54 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
(5) | 生产路A05 | m | 大洋村 | 236 | 5.12 | 5.12 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
(6) | 生产路A06 | m | 大洋村 | 228 | 9.86 | 9.86 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
(7) | 生产路A07 | m | 大洋村 | 45 | 0.98 | 0.98 |  | 新建 | 7%水泥碎石路面 | 7%水泥碎石路面，路面宽2.5m
4 | 倒车转台 | 个 |  | 5 | 1.77 | 1.77
5 | 错车道 | 个 |  | 2 | 0.83 | 0.83
6 | 下田坡道 | 个 |  | 26 | 4.6 | 4.6
7 | 交汇口 | 个 |  | 21 | 2.33 | 2.33
四 | 农田防护与生态环境保护工程 |  |  |  | 8.78 | 8.78 | 0
1 | 坡面防护工程 | 公里 |  | 0.06 | 8.78 | 8.78 |  |  |  | 改建排洪沟1条，长60m
(1) | 排洪沟A01(改)沟肩修复 | m | 大洋村 | 60 | 8.78 | 8.78 |  | 改建 | C25现浇砼路面 | C25现浇砼路面，路面宽3m
五 | 施工专项费用 |  |  |  | 10.36 | 10.36 | 0
(1) | 安全生产措施费 | 项 |  |  | 10.36 | 10.36
六 | 其他工作及措施 |  |  |  | 78 | 78 | 0
(1) | 前期工作费 | 万元 |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 按工程总投资的5.00%计
(2) | 工程监理费 | 万元 |  |  | 15.6 | 15.6 |  |  |  | 按工程总投资的2.00%计
(3) | 项目管理费 | 万元 |  |  | 23.4 | 23.4 |  |  |  | 按工程施工费的3.00%计
注：‘高标准农田建设工程及措施’按照福建省高标准农田建设项目设计报告编制大纲（闽农建函[2020]89号）(P47页)‘栏次’的项填；除亩数为整数外其余小数点保留二位数。

## 附件3预期效益表
附件3
泉州市南安市洪濑镇大洋等5个村2024年高标准农田建设改造提升项目(续建)预期效益表
项目名称 | 单位 | 行次 | 数值
(一)农业生产条件及生态环境改善 | — | 1
新增耕地面积 | 亩 | 2
其中，新增水田面积 | 亩 | 3
新增耕地平均增加等级 | 级 | 4
新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 | 0.0684
新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 | 0.0536
新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 | 441
其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 | 0
年节约水量 | 万立方米 | 9 | 17.3
灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 | 30
增加农田林网防护面积 | 万亩 | 11
增加机耕面积 | 万亩 | 12
农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13
道路通达率 | 百分比 | 14 | 90
蓄水池容量 | 万立方米 | 15
(二)年新增主要农产品生产能力 | — | 16
粮食 | 万公斤 | 17 | 10
棉花 | 万公斤 | 18
油料 | 万公斤 | 19
糖料 | 万公斤 | 20
其他农产品 | 万公斤 | 21 | 16.5
(三)项目区经济效益和社会效益 | — | 22
项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23
项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24
项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 | 28.38
项目区公众满意度 | 百分比 | 26 | 100
（四）其他效益 | — | 27
扩大良种种植面积 | 万亩 | 28
治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29
治理酸化土地面积 | 万亩 | 30
治理沙化土地面积 | 万亩 | 31
控制水土流失面积 | 万亩 | 32
项目区土地流转面积 | 万亩 | 33
项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34
农业龙头企业个数 | 个 | 35
农民合作组织个数 | 个 | 36
家庭农场个数 | 个 | 37
种粮大户个数 | 个 | 38