## 2022年、2023年高标准农田建设项目进度表 (hidden)
2022年、2023年高标准农田建设项目进度表
截止日期：2024.8.23
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 规模 （亩） | 进度 | 进度百分比（%） | 已完成亩数 （亩） | 总投资 （万元） | 施工合同价 （万元） | 已完成投资 （万元） | 备注 | 要求
1 | 东田镇 | 南安市东田镇东田等11个村2022年高标准农田建设项目 | 5122 | 完成投资635万元左右，占总投资的100% | 100% | 5122 | 864.52 | 635.5752 | 635.5752 | 2023.10.20泉州市农业农村局组织市级验收 | 2022年度项目力争10月底前完成全部项目上图入库及竣工决算审计，各乡镇加快项目自验进度，抓紧整理验收所需内外业材料，及时申报验收，已组织验收的项目，根据验收提出的问题抓好整改、做好决算审计等后续工作
2 | 翔云镇 | 南安市翔云镇翔云等11个村2022年高标准农田建设项目 | 4800 | 完成投资532.41万元左右，占总投资的95% | 100% | 4800 | 768 | 563.9407 | 402.2538 | 2023.10.23泉州市农业农村局组织市级验收
3 | 金淘镇 | 南安市金淘镇文山等8个村2022年高标准农田建设项目 | 4800 | 完成投资532.41万元左右，占总投资的95% | 100% | 4800 | 768 | 563.9407 | 402.2538 | 2023.10.9泉州市农业农村局组织市级验收
4 | 仑苍镇 | 南安市仑苍镇丰富-黄甲村2022年高标准农田建设项目 | 270 | 已完工 | 100% | 270 | 43.2 | 32.6653 | 23.7996 | 2023.10.10泉州市农业农村局组织市级验收
5 | 东田镇 | 南安市东田镇美洋-盖凤村高标准农田改造提升（农田连片整治）2022年建设项目 |  | 完成投资155万元左右，占总投资的78.6% | 58% | 580 | 340.61 | 267.5561 | 155 | 已于2024年6月 日验收 | 2023年度项目务必于12月底前完成、高标准农田改造提升项目，并完成2023年度省级以上资金支付率90％以上的工作目标；
6 | 英都镇 | 南安市英都镇2022年高标准农田建设整区域推进示范建设项目 | 3000 | 完成建设，正在整改 | 100% | 3000 | 420 | 304.7449 | 304 | 完成建设，正在整改等待第二次验收
7 | 蓬华镇 | 南安市蓬华镇2022年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金产业基础设施（农田连片整治）建设项目 |  | 完成投资262.8万元左右，占总投资的90% | 90% | 900 | 372.41 | 292.2848 | 262.8 | 已于2024年6月 日验收
8 | 码头镇 | 南安市码头镇东大等4个村高标准农田改造提升（农田连片整治）建设项目 | 1000 | 已完工验收 | 100% | 1000 | 314.1498 | 298.4423 | 298.4423 | 2023.10.9泉州市农业农村局组织市级验收 | 2022-2023年第一批连片整治建设项目务必于12月前建成
9 | 码头镇 | 南安市码头镇南冬等6个村2023年高标准农田建设改造提升项目 | 2000 | 完成投资357.0442万元左右，占总投资的100% | 100% | 2000 | 375.836 | 357.0442 | 357.0442 | 2023.12.26完工、2024.5.17泉州市农业农村局组织市县联合验收
10 | 码头镇 | 南安市码头镇枫树等5个村2023年高标准农田建设项目 | 1000 | 完成投资180.2711万元左右，占总投资的100% | 100% | 1000 | 189.759 | 180.2711 | 180.2711 | 2023.12.27完工、2024.5.17泉州市农业农村局组织市县联合验收
11 | 洪濑镇 | 南安市洪濑镇西林等8个村2023年高标准农田建设项目 | 1000 | 完成投资172.7029万元左右，占总投资的100% | 100% | 1000 | 240 | 172.7029 | 172.7029 | 已于2024年8月12日验收
12 | 东田镇 | 南安市东田镇西坑等4个村2023年高标准农田建设改造提升项目 | 2000 | 完成投资182.1968万元左右，占总投资的53.00% | 53% | 144 | 485.05 | 343.7676 | 182.1968 | 已完工、待申请验收
13 | 金淘镇 | 南安市金淘镇东溪等5个村2023年高标准农田建设改造提升项目 | 2000 | 完成投资284万元左右，占总投资的90.1% | 90.1% | 1900 | 480 | 315.7545 | 284 | 已完工、待申请验收
备注：请涉及的乡镇于今天（8月23日）下午17:30前更新报送《2022年、2023年高标准农田建设项目进度表》、《2021年、2020年项目结算送审进度表》、《泉州市南安市2024年增发国债高标准农田建设项目进度表 》电子版至农田科苏永灿处，如进度无变化的也请回复无进度变化，谢谢。统计更新如有错误、遗漏请联系更正。

## 泉州市南安市2024年增发国债高标准农田建设项目进度表
洪梅镇2024年增发国债高标准农田建设项目进度表 日期：2024年11月20日
序号 | 项目名称 | 面积（亩） |  |  | 总投资(万元） | 招投标价（万元） | 项目批复施工费 | 项目进度 | 存在问题 | 已完成亩数（亩） | 已完成投资 （万元） | 进度百分比（%）
|  | 合计 | 新建 | 改造提升
南安市小计 |  | 32000 | 10000 | 22000 | 8880 | 720.2709 | 824.37 |  |  |  | 429
1 | 泉州市南安市洪梅镇梅溪村-梅新居委会2024年高标准农田建设项目 | 1585 | 1585 |  | 443.8 | 325.225 | 364.47 | B01、B02田间道，A01、A03、A04、A05、A06田间道已完成。A01排洪沟完成约70%。A07田间道完成约40%。 | 无 | 936 | 192 | 59.1
2 | 泉州市南安市洪梅镇新联等4个村2024年高标准农田建设改造提升项目 | 2000 |  | 2000 | 560 | 395.0459 | 459.9 | XL02#防冲护岸完成、LD01灌溉输水管完成、HM02#生产路完成约1000m、XL01#排水沟完成约80%。XL01#生产路、XL02#生产完成约20%。HM01#生产路、HM02#生产路路基清理完成。XL01#防冲护岸完成约20%。 | 无 | 1200 | 237 | 60