## Sheet1
洪梅镇2025年市、镇、村三级重点建设项目名单
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2025年计划投资 （万元） | 2025年工作目标（工程形象） | 项目责任 单位 | 责任领导 | 责任人
|  |  |  | 总计 | 317777 | 123762
一 | 南安市级在建项目10个 |  |  | 小计 | 223699 | 107194
1 | 南安市洪梅镇中心片区更新改造工程 | 续列 | 选址于梅新社区、三梅村，项目规划总面积399.17亩，主要分为六个地块（安置区32.91亩、商业居住区51.07亩、居住区91.11亩、小学17.25亩、瑞山公园85.85亩、水厂32.03亩），需征收建筑面积约4.21万㎡，需安置约3.2万㎡，总投资约15亿。项目计划建设市政道路及综合管网工程、安置区工程、瑞山住宅小区工程、瑞山公园及小学工程等，改善城乡居民的居住环境，全面提升人民生活品质。 | 2023-2026 | 39564 | 21564 | 第一季度：完成施工许可证办理，市政土方开挖及管网等； 第二季度：完成安商房建设10%同步开展公园建设。 第三季度：完成安商房30%； 第四季度：完成安商房50%；完成配套设施建设。 | 能源工贸集团 洪梅镇政府 | 陈炜生 | 王清钦
2 | 南安市北部新城水产预制菜产业园项目 | 续列 | 选址于霞峰村、三梅村，项目占地292亩。以发展高端水产预制菜产业为目标、以小微企业为主，以高端水产预制菜为特色，结合属地产业特色整合打造完整预制菜产业链，建设涵盖农产品加工、预制菜上下游研发、包装、体验功能于一体的生产型园区。可建设标准厂房19.96万㎡，冻库2.59万㎡，科研中心2.71万㎡，综合服务中心2.46万㎡，停车位1041个，采用多样组合的方式进行标准化厂房设计，各型厂房皆为4-5层，单层面积1015-3045㎡不等，并预留个性定制厂房建设空间，满足不同企业的生产要求。 | 2023-2027 | 113805 | 40000 | 第一季度：完成苏坝蔡片区土地征迁工作，完成安置区建设，同步开展进园道路基础设施建设。 第二季度：进行成片开发方案二期报批、土地组件报批。 第三季度：完成施工许可等手续办理。 第四季度：完成园区1#、2#厂房建设10%。 | 能源工贸集团 洪梅镇政府 | 陈志俭 | 陈伟达
3 | 南安市洪梅镇全域土地综合整治项目 | 续列 | 选址于洪梅镇全镇，初步规划目前正在进行的有流域整治、土地开发等项目，围绕全域土地综合整治策划拟生成个20项目。其中通过土地流转1000亩土地，通过耕地恢复150亩土地，永农潜力30亩，可开发耕地400亩，建设用地300亩。 | 2024-2028 | 30700 | 6000 | 第一季度：完成霞峰村土地整治项目建设并完成项目验收。 第二季度：开展土地综合整治农用地整治子项目建设。 第三季度：开展其他子项目建设工作。 第四季度：开展其他子项目建设工作。 | 洪梅镇政府 | 陈炜生 | 黄志程
4 | 南安市洪梅镇文化中心综合楼建设项目 | 预备转在建 | 选址于梅溪村，项目占地约1.38亩，重点围绕文艺表演、读书看报、电影放映、文体活动、展览展示、文明实践等方面，配套具体服务项目，为村民提供大致均等的基本公共文化服务,建筑主体为6层，建筑面积约2992.14平方米。 | 2025 | 1800 | 1800 | 第一季度：项目备案、前期手续办理。 第二季度：办理设计、审批等项目前期手续。 第三季度：项目开工建设。 第四季度：完成主体楼层建设，项目竣工。 | 洪梅镇志愿者协会 | 伍一朗 | 尤俊辉
5 | 南安市丰通纸尿裤厂房改建项目 | 新列入 | 选址于三梅村，项目占地面积7351平方米，主要改建厂房及车间配套设施建筑面积15200平方米，拟新增购置全自动执念苦芯体生产线6条，复合机生产线6条及折叠机、金属探测仪、叉车等设备。年计划生产复合吸水纸6000吨，纸尿裤1500万件。 | 2025 | 5810 | 5810 | 第一季度：办理项目备案等前期手续，项目开工。 第二季度：进行车间改造、采购设备。 第三季度：完成固投入库。 第四季度：项目竣工。 | 南安市丰通新型材料有限公司 | 伍一朗 | 苏建阳
6 | 南安市海品汇预制菜食品生产项目 | 新列入 | 选址于三梅村，项目计划改建无菌化生产车间，建设建筑面积为3500平方米，采购急冻冷冻、无菌包装等生产设备。 | 2025 | 5480 | 5480 | 第一季度：项目开工，进行车间改造、采购设备。 第二季度：完成固投入库。 第三季度：项目竣工。 | 泉州海品汇食品有限公司南安分公司 | 伍一朗 | 苏建阳
7 | 南安市洪梅海皇食品酱料厂年改扩建及综合楼建设项目 | 新列入 | 选址于三梅村，项目改建旧生产厂房建设综合楼，建筑面积约为15000平方米，建设厂区配套设施及生产设备采购。 | 2025 | 8060 | 8060 | 第一季度：办理备案、设计等项目前期手续。 第二季度：项目开工，进行旧厂房拆除破碎，土地平整。 第三季度：旧厂房翻新改建。 第四季度：完成厂房建设，采购设备，项目竣工。 | 南安市洪梅海皇食品酱料厂 | 伍一朗 | 苏建阳
8 | 南安市顺隆新型农业基地建设项目 | 新列入 | 选址于霞峰村，项目占地面积650亩，拟建设340亩农业基地，建设1幢建筑面积3000平方米生产性用房，包含粮仓、碾米厂、果蔬冷冻库等，采购烘干机、输送带等设备。 | 2025 | 4800 | 4800 | 第一季度：完成签订土地流转合同，项目开工。 第二季度：土地平整，进行冷冻库、粮仓建设。 第三季度：进行配套设施建设。 第四季度：项目竣工。 | 南安顺隆种养专业合作社 | 郑晓婷 | 黄静妍
9 | 洪梅镇吉顺建筑机械厂综合楼建设项目 | 新列入 | 选址于三梅村，项目占地5亩，计划建设一幢5层综合楼，建筑面积约10000平方米，建设厂区配套设施及采购机械设备。 | 2025 | 8170 | 8170 | 第一季度：完成项目备案等前期手续。 第二季度：项目开工建设。 第三季度：项目主体楼层建设。 第四季度：项目竣工。 | 南安市吉顺建筑机械厂 | 伍一朗 | 苏建阳
10 | 泉州阿柱哥海洋食品公司海参加工项目 | 新列入 | 选址于三梅村，利用开盛家具厂已建厂房占地面积1250平方米，原材料为海参,生产工艺为采用自动化工艺对水产产品原料准备、初加工、分类制作、调味杀菌消毒、熟化处理、极速冷冻、包装封装。采购冷库设备3个、隧道式速冻机、生物质蒸汽发生器、海参方锅带搅拌、海参方锅、真空包装机、重量分选机、海参加工生产线等海参生产加工设备。 | 2025 | 5510 | 5510 | 第一季度：完成项目备案等前期手续。 第二季度：项目开工，进行无菌车间改造。 第三季度：设备采购，引进海参分拣机等设备。 第四季度：项目竣工。 | 泉州渔沃食品有限公司 | 伍一朗 | 苏建阳
二 | 预备项目9个 |  |  | 小计 | 27680 | 9500
11 | 洪梅镇梅溪村青少年农耕文化（研学）服务中心项目 | 续列 | 选址于梅溪村，建设包括非遗体验馆、传统技艺研学中心、“米乐耕研学实践基地、生态休闲文化中心、梅溪农旅服务中心等研学实践教育区块，打造“教育+”文旅融合发展的新型研学实践教育农文旅示范项目。 | 2024-2026 | 2800 | 1300 | 第一季度：项目策划，方案设计。 第二季度：项目前期手续办理。 第三季度：前期手续办理。 第四季度：完成项目前期，进行开工准备。 | 洪梅镇政府 | 郑晓婷 | 陈伟达
12 | 洪梅镇历史文化研究中心建设项目 | 续列 | 选址于三梅村，项目占地4.38亩，主要目的在于推动洪梅镇历史文化服务体系更加完善，促进重点文物和历史建筑保护水平有效提升。建筑主体3层，建筑面积2800平方米。 | 2024-2026 | 2000 | 500 | 第一季度：项目设计。 第二季度：编制规划。 第三季度：用地报批。 第四季度：完成前期工作。 | 洪梅镇政府 | 蔡锦森 | 陈伟达
13 | 南安市洪梅区域性养老服务中心 | 续列 | 选址于梅新社区，项目占地7.09亩，建筑面积7835平方米，建筑占地面积1665平方米，设置床位200张。 | 2024-2026 | 3360 | 1500 | 第一季度：办理项目前期手续。 第二季度：办理项目前期手续。 第三季度：完成施工许可等手续办理。 第四季度：项目开工，进行主体建设。 | 洪梅镇政府 | 吴亚灵 | 陈伟达
14 | 洪梅镇跃龙食品调味品生产基地建设项目 | 新列入 | 选址于洪梅村，占地面积约为5亩，计划新建一幢5层生产厂房，建筑面积5300多平方米，配套厂区排水等基础设施，采购自动灌装设备、全自动包装流水线等设备。 | 2025-2026 | 4500 | 1500 | 第一季度：进行备案，方案设计。 第二季度：项目前期手续。 第三季度：工程施工许可等手续办理。 第四季度：项目开工建设。 | 福建跃龙食品有限公司 | 伍一朗 | 苏建阳
15 | 洪梅镇侨胞之家建设项目 | 新列入 | 选址于梅新社区，占地面积743平方米，总建筑面积3539.58平方米，主要建设一幢6层综合楼，该项目资金来源为全额捐赠，为侨胞提供文化活动场所。 | 2025-2026 | 1200 | 1000 | 第一季度：进行备案，方案设计。 第二季度：项目前期手续。 第三季度：工程施工许可等手续办理。 第四季度：项目开工建设。 | 洪梅镇政府 | 郑晓婷 | 陈伟达
16 | 洪梅镇刺桐支流山洪沟治理项目 | 新列入 | 选址于新联村和六都村,项目建设总长度为1.12km，新建护岸总长度 1442.93m(其中直立式护岸 1191.9m、仰斜式护岸 251.03m)拆除重建护岸总长度 46.29m，河道清淤清障长度 1.12km, | 2025-2026 | 1000 | 800 | 第一季度：项目地勘，报告方案编制。 第二季度：进行项目前期手续。 第三季度：进行项目前期手续。 第四季度：开工建设。 | 洪梅镇政府 | 李荣艺 | 潘秋土
17 | 南安灵应观光文旅项目 | 新列入 | 选址于六都村，建设森林公园休闲康养基地，配套老年人健身康养和灵应休闲茶旅设施，结合灵应森林公园建设生物多样性观赏园区、植物大观园和少儿科学实践基地，建设环山玻璃水栈道约800米，修缮恢复灵应仙脚印、解放前村民抗击土匪原址等。 | 2025-2028 | 5000 | 1500 | 第一季度：项目规划设计。 第二季度：项目规划设计。 第三季度：项目前期手续办理。 第四季度：项目开工准备。 | 洪梅镇政府 | 蔡锦森 | 刘必强
18 | 洪梅镇卫生院医养楼 | 新列入 | 项目选址洪梅镇新联村洪梅镇卫生院内，建筑面积约4226㎡，为七层框架结构，总投资约1820万元，用于缓解家庭和社会的养老负担，实现医疗资源与养老资源的有机结合，避免了资源的浪费和重复建设。 | 2025-2026 | 1820 | 400 | 第一季度：完成立项，初步设计和初步预算。 第二季度：地质钻探，施工图设计，财政预算审核等前期工作。 第三季度：完成前期工作并进行招投标。 第四季度：完成基础施工及一层施工建设。 | 洪梅镇卫生院 | 郑晓婷 | 黄亚晚
19 | 南安市闽晟电力设备生产项目 | 新列入 | 选址于洪梅镇，用地22.851亩，建设电力设备生产基地，专业生产、销售变电站构件、电力器材、钢管杆、线路铁件等设备，计划建设生产厂房、综合楼及厂区配套设施建设，采购生产机械等。 | 2025-2028 | 6000 | 1000 | 第一季度：土地购买，备案等。 第二季度：项目前期手续办理。 第三季度：土地整理。 第四季度：项目开工。 | 南安市闽晟电力设备有限公司 | 伍一朗 | 苏建阳
三 | 镇级项目22个 |  |  | 小计 | 63500 | 5440
20 | 南埔火电厂至洪梅变电站（福建泉州南埔三期220KV送出工程） | 新建 | 项目规划经过洪梅镇区域，涉及征迁电力塔基总数21基。 | 2025-2028 | / | / | 第一至四季度：进行塔基征迁工作。 | 洪梅镇政府 | 曾金城 | 黄友智
21 | 梅溪河道整治（龙玉桥至东阳桥段） | 新建 | 选址于梅溪洪梅村段，河道清淤疏浚长3.0km，新建护岸4.2km、排涝穿堤涵管、下河台阶、界桩、水位尺等。 | 2025-2026 | 1500 | 100 | 第一、二季度：进行项目前期手续。 第三、四季度：项目开工建设。 | 洪梅村委会 | 李荣艺 | 潘秋土
22 | 梅溪河道整治（新竹溪桥至洪濑段） | 新建 | 选址于梅溪三梅村段，综合治理长度1.3km，工程建设主要内容：河道清淤疏浚长1.3km，新建护岸2.6km，排涝穿堤涵管、下河台阶、界桩、水位尺等。 | 2025-2026 | 1300 | 80 | 第一、二季度：进行项目前期手续。 第三、四季度：项目开工建设。 | 三梅村委会 | 李荣艺 | 潘秋土
23 | 洪梅镇新联村水云洞水系整治示范段（灾后重建项目） | 新建 | 选址于新联村，新建护岸长度2415.58m，河道清淤长度1290.98m，新建人行桥1座。 | 2024-2025 | 700 | 200 | 第一、二季度：完成霞仙桥至中坝桥段的竣工验收并绿化亮化。 第三、四季度：其余完成施工图设计。 | 新联村委会 | 李荣艺 | 潘秋土
24 | 灵应交通疏解工程 | 新建 | 选址于六都村、仁科村，洪梅镇灵应景区交通疏解道路工程分为A、B标段，两标段共长0.93km,技术标准为四级工程，设计时速20km/h。 | 2025-2027 | 1550 | 120 | 第一、二季度：进行项目前期手续。 第三、四季度：项目开工建设。 | 洪梅镇政府 | 苏志昌 | 黄晓峰
25 | 省级水土流失项目（灵应支流） | 新建 | 选址于六都村，综合治理设施面积336hm2，封禁336hm2（含补植11.25hm2），水保生态园1座；安全生态水系1.25km（其中生态护岸143.75m，清淤919.61m）。 | 2025-2026 | 500 | 360 | 第一、二季度：进行项目前期手续。 第三、四季度：项目开工建设。 | 洪梅镇政府 | 李荣艺 | 潘秋土
26 | 仁科东蔗桥裁弯取直及危桥改建 | 新建 | 选址于仁科村，下东蔗桥裁弯取直及危桥改建。 | 2025 | 150 | 150 | 第一、二季度：进行项目前期手续。 第三季度：项目资金筹集。 第四季度：项目开工建设。 | 仁科村委会 | 苏志昌 | 黄晓峰
27 | 乡道Y087新林段道路改造工程 | 新建 | 选址于新林村，乡道Y087新林段道路改造，总长约1.5公里，路面宽8米。 | 2025-2026 | 500 | 200 | 第一、二季度：剩余土地征迁。 第三、四季度：进行1.5公里路面拓宽硬化改造。 | 新林村委会 | 苏志昌 | 黄晓峰
28 | 镇区污水厂站修缮提升 | 改扩建 | 选址于梅新社区，对原有污水厂进行扩容提标改建，铺设延长污水管道，提高污水厂处理能力。 | 2025 | 50 | 50 | 第一、二季度：进行项目方案设计等前期工作， 第三季度：项目许可、资金筹集等。 第四季度：进行污水厂扩容建设。 | 洪梅镇政府 | 曾金城 | 王清钦
29 | 新联红色博物馆项目 | 新建 | 选址新联村18组，计划建设5层约5000平方米的红色主题博物馆。 | 2025-2027 | 15000 | 500 | 第一、二季度：项目方案设计、论证等。 第三季度：项目前期手续办理。 第四季度：部分子项目开工建设。 | 新联村委会 | 吴亚灵 | 尤俊辉
30 | 326县道（三梅至科第世家）两侧景观改造 | 改建 | 选址于三梅、梅新社区，对三梅至科第世家沿路两侧房屋外立面统一改造。 | 2025-2026 | 550 | 300 | 第一、二季度：项目方案设计等。 第三季度：项目前期准备工作。 第四季度：对原先约158幢房屋外立面进行统一整改。 | 洪梅镇政府 | 陈炜生 | 黄志程
31 | 梅溪建筑垃圾中转站建设 | 新建 | 项目选址于梅溪美园山，占地约500平方米，建设建筑垃圾中转站。 | 2025-2026 | 200 | 100 | 第一、二季度：项目选址、方案设计等。 第三季度：项目前期手续办理。 第四季度：进行垃圾中转站及配套建设。 | 洪梅镇政府 | 曾金城 | 陈伟达
32 | 洪梅后垅支流安全生态水系工程 | 续列 | 选址于新林村、霞峰村、梅溪村，工程主要建设内容包括生态清淤1.60万m3、整理绿化用地和种植陆生植物面积2903m2；新建生态护岸2.74km、排水涵管5处、下河台阶6处、设立人工观测水尺6处等。 | 2024-2027 | 3000 | 1000 | 第一、二季度：推进项目评审，完成招投标。 第三、四季度：争取上级资金，做好项目开工准备。 | 洪梅镇政府 | 李荣艺 | 黄金发
33 | 洪梅镇后垅文旅项目 | 续列 | 选址于新林村。项目占地约200亩，依托“旅游+农业、林业、文化、体育”等业态发展，促进旅游业与当地产业深度融合。结合乡道、村道沿线风光和土地资源，打造乡村旅游精品线路，实现宜居宜业宜游的美丽乡村。 | 2024-2029 | 25000 | 500 | 第一、二季度：进行项目立项、方案设计、开工许可等前期手续。 第三季度：项目开工招投标等。 第四季度：项目开工建设。 | 洪梅镇政府 | 蔡锦森 | 刘必强
34 | 洪梅镇大帽山水库建设项目 | 续列 | 选址于山溪村，新建大帽山水库，水库总库容120万m³，年供水量143万m³。 | 2024-2029 | 12000 | 1000 | 第一、二季度：进行项目勘测、方案设计、可研编制送审等前期手续。 第三季度：进行可研报告审查并修改报批。 第四季度：进行开工许可招投标等工作。 | 洪梅镇政府 | 李荣艺 | 黄金发
35 | 山溪村油茶基地建设 | 新建 | 选址于山溪村岭口、竹林脚、柴桥头，建设百亩油茶种植基地。 | 2025 | 100 | 100 | 第一季度：项目设计预算招标； 第二季度：基地地块整理； 第三季度：选育栽植油茶； 第四季度：项目竣工验收。 | 山溪村委会 | 苏加进 | 黄瑞谦
36 | 梅溪村瑞峰山栈道（一期）建设 | 新建 | 选址于梅溪村松仔美，全面勘察瑞峰山地形，精心规划3米宽栈道环绕山体，强化桩基、护坡等基础工程，稳固安全，为梅溪村旅游奠定坚实基础设施。 | 2025 | 100 | 100 | 第一季度：完成勘测设计。 第二、三季度：项目开工建设。 第四季度：完工。 | 梅溪村委会 | 郑晓婷 | 孙连法
37 | 梅溪村民宿建设 | 续建 | 选址于梅溪村松仔美，购置活动型民宿、装修等，配备家具、电器、卫生、娱乐设施设备等，增加智能家居设备以提升住宿体验，进出路及桥梁建设、维护，引水管道建设等。 | 2025 | 50 | 50 | 第一、二季度：项目开工建设。 第三季度：项目竣工。 | 梅溪村委会 | 郑晓婷 | 孙连法
38 | 三梅村新村部建设及文化广场建设 | 新建 | 选址于三梅村苏坝园，拟在预制菜产业园苏山地块建设三梅村新村部，包含新村部主体楼层、村部周边配套设施等。 | 2025-2028 | 200 | 30 | 第一季度：前期手续办理。 第二季度：落地开工。 第三、四季度：施工建设。 | 三梅村委会 | 陈志俭 蔡锦森 曾金城 戴明机 | 陈晓融
39 | 北部新城农业科技区域性农事服务中心市级示范点 | 新建 | 选址于霞峰村后埕，利用霞峰村约8亩闲置土地进行平整，建设及育秧、生产、加工、烘干、仓储、展示、服务、冷链为一体的农业科技区域性农事服务中心市级示范点。 | 2025-2027 | 800 | 300 | 第一季度：完成前期手续办理，设计建设方案。 第二季度：招商引资注入资金，完成土地平整。 第三、四季度：开工建设。 | 霞峰村委会 | 刘清良 | 许余多
40 | 六都村高标溪岸提升绿化工程 | 新建 | 选址于六都村，对联星段溪岸进行提升建设，提高堤岸与路面平齐，同时对沿溪岸进行绿化，建成后提升河道防洪功能，也为周边群众提供休闲散步场所。 | 2025 | 100 | 100 | 第一季度：设计，招投标等相关手续。 第二、三季度：项目开工建设。 第四季度：项目竣工。 | 六都村委会 | 苏志昌 | 黄灿良
41 | 鱼羊牧场建设 | 新建 | 选址于新联村美园山建设鱼羊牧场，占地面积约为20亩，计划投资150万元，养殖鱼、羊等，增加村集体经济收入。 | 2025-2026 | 150 | 100 | 第一季度：设计，招投标等相关手续。 第二、三季度：项目开工建设。 第四季度：项目建设。 | 新联村委会 | 吴亚灵 | 姚超龙
四 | 村级项目41个 |  |  | 小计 | 2898 | 1628
42 | 洪梅村土地流转 | 新建 | 选址于洪梅村前街自然村，对梅溪流域洪梅村段80亩闲置土地进行流转。 | 2025 | 10 | 10 | 第一、二季度：征收土地，签订合同。 第三季度：引进投资。 第四季度：实施流转。 | 洪梅村委会 | 李荣艺 | 陈文笔
43 | 洪梅村光伏建设工程 | 新建 | 选址于洪梅村村部，充分利用房屋空地建设约300平方米光伏发电设施。 | 2025 | 60 | 60 | 第一、二季度：方案设计，对接光伏企业。 第三、四季度：签订合同，建设光伏项目。 | 洪梅村委会 | 李荣艺 | 陈文笔
44 | 洪梅村大漏水渠 修复工程 | 新建 | 选址于洪梅村后垵，对大漏至坝仔长度约200米的水渠进行修建维护。 | 2025 | 43 | 43 | 第一、二季度：征收土地，招投标。 第三季度：项目施工。第四季度：项目验收。 | 洪梅村委会 | 李荣艺 | 陈文笔
45 | 洪梅村道路安全设施建设工程 | 改扩建 | 选址于洪梅村，在洪梅村解放桥至新路长度1公里进行加装扩建减速带，在洪梅村各主要路口安装路口警示灯，预计安装50个。 | 2025 | 10 | 10 | 第一季度：实地勘察，制定方案。 第二季度：安装交通警示灯。 第三季度：加装减速带。第四季度：项目验收。 | 洪梅村委会 | 李荣艺 | 陈文笔
46 | 山溪村梅溪流域休闲运动漫道路灯照明工程 | 新建 | 选址于梅溪流域山溪段，对溪岸休闲运动漫道进行亮化，预计安装路灯35盏。 | 2025 | 15 | 15 | 第一季度：完成预算招投标。 第二季度：完成路灯安装和调试。 第三季度：完成竣工验收。 | 山溪村委会 | 苏加进 | 黄瑞谦
47 | 山溪村甘堂自然角落（村民五组）农田灌溉拦水坝 | 改扩建 | 选址于山溪村甘堂，建设农田灌溉拦水坝，坝长8m，坝高1m，坝顶宽度1.5m，方便群众取水灌溉。 | 2025 | 15 | 15 | 第一季度：完成设计预算。 第二季度：完成招标并开工，拦水坝坝体填筑，混凝土挡墙建设完工。 第三季度：完成竣工验收。 | 山溪村委会 | 苏加进 | 黄瑞谦
48 | 山溪村梅溪流域山溪段夜景工程 | 新建 | 选址于梅溪流域山溪段，对溪岸进行夜景工程安装建设，总长度约为1000米，丰富群众夜间文化生活。 | 2025 | 20 | 20 | 第一、二季度：完成设计招投标。 第三季度：完成梅溪流域山溪段溪岸约1000米夜景安装布置并调试。 第四季度：完成验收。 | 山溪村委会 | 苏加进 | 黄瑞谦
49 | 山溪村美丽庭院建设 | 新建 | 选址于山溪村各角落，指导群众开展美丽庭院创建工作，建设美丽宜居和美乡村。 | 2025 | 10 | 10 | 第一季度：拟定项目活动方案。 第二、第三季度：开展美丽乡村庭院创建活动。 第四季度：评选表彰美丽庭院示范户。 | 山溪村委会 | 苏加进 | 黄瑞谦
50 | 山溪村梅溪流域路脚至富美段河岸休闲漫道及护栏建设 | 新建 | 选址于梅溪流域山溪村路脚至富美段，建设长150米，宽3米休闲运动漫道，并建设河岸护栏 | 2025 | 35 | 35 | 第一季度：项目设计预算招标； 第二季度：完成休闲漫道铺设； 第三季度：完成护栏建设 第四季度：项目竣工验收。 | 山溪村委会 | 苏加进 | 黄瑞谦
51 | 洪溪村尖坪山围塘环境提升 | 续建 | 选址于洪溪村尖坪山，建设休闲凉亭一座，围炉煮茶设施一套，并对四周环境绿化提升。 | 2025 | 5 | 5 | 第一季度：完善凉亭设施。 第二季度：完成绿化。 | 洪溪村委会 | 伍一朗 叶志桁 | 黄宝川
52 | 洪溪村尖坪山千亩茶油基地种植及配套耕作用房建设项目 | 新建 | 选址于洪溪村尖坪山，建设油茶基地，种植面积1000亩，已完成种植780亩，2025年计划种植约200亩，同步建设茶油基地管理配套用房。 | 2025 | 56 | 56 | 第一季度：完成设施管理用房基础建设。 第二季度：完成主体结构。 第三季度：完成茶苗种植。 第四季度：管理用房投入使用。 | 洪溪村委会 | 伍一朗 叶志桁 | 黄宝川
53 | 洪溪村多功能运动场建设 | 新建 | 选址于洪溪村，改造中心幼儿园洪溪分园旧址，打造灯光篮球场及安装运动器械十套 | 2025 | 40 | 40 | 第一季度：设计阶段。 第二季度：完成改造并投入使用。 | 洪溪村委会 | 伍一朗 叶志桁 | 黄宝川
54 | 洪溪村产业振兴中心建设 | 新建 | 选址于洪溪村老人会后面旧篮球场地块，建设占地540平方米两层框架结构，一楼为油茶产业加工区及电商园，二楼为洪溪村礼堂，总建筑面积1080平方米。 | 2025 | 220 | 220 | 第一季度：完成预算招投标前期准备 第二季度：完成主体施工。 第三季度：完工投入使用。 | 洪溪村委会 | 伍一朗 叶志桁 | 黄宝川
55 | 洪溪村龙溪瀑布公园提升项目 | 新建 | 再原有瀑布公园建设攀岩设施、水上乐园设施、上山采风步道等设施，方便群众观光游览。 | 2025 | 18 | 18 | 第一季度：项目设计规划。 第二、三季度：项目开工进行建设。 第四季度：完工投入使用。 | 洪溪村委会 | 伍一朗 叶志桁 | 黄宝川
56 | 梅溪村片仔癀种植基地 | 改扩建 | 选址于梅溪村尾桥，流转土地4亩，种植片仔癀。 | 2025 | 10 | 10 | 第一季度：流转土地，签订合同。 第二季度：平整土地，购买片仔癀草种植。 | 梅溪村委会 | 郑晓婷 | 孙连法
57 | 梅溪村古大厝戏台提升 | 改扩建 | 选址于梅溪村松仔美，对戏台进行提升改造，建设具有传统特色的“抛绣球楼”，通过抬花轿抛绣球，复原古代婚嫁习俗中的抛绣球选亲场景，举办民俗婚庆表演。 | 2025 | 20 | 20 | 第一、二季度：项目开工建设。 第三季度：项目竣工。 | 梅溪村委会 | 郑晓婷 | 孙连法
58 | 梅溪村美丽乡村庭院建设 | 续建 | 选址于梅溪村，动员村民对庭院进行绿化美化，结合人居环境整治，以点带面提升农村环境质量。 | 2025 | 5 | 5 | 第一季度：拟定项目活动方案。 第二、第三季度：项目实施。 第四季度：项目验收。 | 梅溪村委会 | 郑晓婷 | 孙连法
59 | 洪梅镇禁毒教育基地展厅 | 新建 | 选址于梅溪村松仔美，建设禁毒展示馆，通过禁毒历史展示、毒品危害介绍、成功案例分享及互动体验区等方式，让参观者深刻认识毒品危害。 | 2025 | 28 | 28 | 第一季度：设计、招标。 第二季度：施工建设。 第三季度：项目竣工。 | 梅溪村委会 | 郑晓婷 | 孙连法
60 | 仁科村美丽乡村微公园 | 新建 | 选址于仁科村1组，利用仁科村井滨宗祠空杂地，建设约1500余平方米乡村微公园。 | 2025 | 50 | 50 | 第一季度：完成土地平整。 第二、三季度：公园开工建设，绿化、健身设施安装。 第四季度：项目竣工。 | 仁科村委会 | 洪艺平 | 黄钦泽
61 | 仁科村湾曲山塘防渗工程 | 改扩建 | 选址于仁科村，对湾曲山塘出水口渗漏处进行修补，保证周围约50余亩农田灌溉用水。 | 2025 | 7 | 7 | 第一季度：项目开工建设。 第二季度：项目竣工。 | 仁科村委会 | 洪艺平 | 黄钦泽
62 | 仁科村部口至土池环村路建设 | 新建 | 选址于仁科村土池，建设仁科村部口至土池环村路，打通约70米断头路，进行长5米宽水泥路面铺设。 | 2025 | 25 | 25 | 第一、第二季度：完成地上树木清理。 第三季度：完成路面平整及水泥路面铺设。 第四季度：项目竣工。 | 仁科村委会 | 洪艺平 | 黄钦泽
63 | 仁科村布房环村路建设 | 新建 | 选址于仁科村布房，建设长约100米，宽3米的环村路，并进行水泥路面铺设和沿线路灯架设。 | 2025 | 10 | 10 | 第一季度：完成地上物清理。 第二季度：完成路面平整及水泥路面铺设。 第三季度：完成沿线路灯建设。 第四季度：项目竣工。 | 仁科村委会 | 洪艺平 | 黄钦泽
64 | 三梅村乡村“运动角” | 新建 | 选址于三梅村各角落，计划各角落祖厝门口空地，建设健身器材5套、气排球场一个，羽毛球场一个，同时进行灯光安装、场所硬化等配套建设。 | 2025 | 40 | 40 | 第一季度：拟完成项目申请、集资。 第二季度：落地建设。 第三季度：建设完工。 | 三梅村委会 | 陈志俭 蔡锦森 曾金城 戴明机 | 陈晓融
65 | 三梅村法治文化公园 | 新建 | 选址于三梅村苏坝园，拟建设三梅村法治文化公园，主要包括法治宣传栏，法治微景观等设施建设。 | 2025-2026 | 20 | 10 | 第一季度：申请批复。 第二季度：落地开工。 第三、四季度：施工建设。 | 三梅村委会 | 陈志俭 蔡锦森 曾金城 戴明机 | 陈晓融
66 | 三梅村岭头宫、岭北尾安息堂迁建 | 新建 | 选址于三梅村，在岭头宫地块建设三梅村安息堂，在岭北尾地块建设岭北尾安息堂。 | 2025-2028 | 200 | 30 | 第一季度：前期申请批复。 第二季度：清理平整地块。 第三、四季度：施工建设。 | 三梅村委会 | 陈志俭 蔡锦森 曾金城 戴明机 | 陈晓融
67 | 霞峰村四中片农田整治 | 新建 | 选址于霞峰村，流转四中片农田，清除农田上的速生林、龙眼树等杂树，把小田改造成大田，种植水稻、蔬菜等农作物150亩。 | 2025 | 60 | 60 | 第一季度：宣传、动员群众将土地流转出来，签订流转合同。 第二季度：清理农田中速生林、龙眼树等，并整理并田。 第三季度：耕种水稻、蔬菜等农作物150亩。 | 霞峰村委会 | 刘清良 | 许余多
68 | 霞峰村水库边农机、粮食中转仓 | 新建 | 选址于霞峰村，利用石头山水库边废弃养殖房，改造成我村存放农机及粮食中转仓，占地约2亩。 | 2025 | 30 | 30 | 第一季度：开设临时道路，拆除旧养殖房，平整土地。 第二季度：搭建改造成我村存放农机及粮食中转仓。 | 霞峰村委会 | 刘清良 | 许余多
69 | 霞峰村尾宅至官田路灯亮化工程 | 新建 | 选址于霞峰村，尾宅至官田路段新增35根太阳能路灯，方便村民出行。 | 2025 | 7 | 7 | 第一季度：选址、招投标等，布置线路。 第二季度：完成路灯架设并投入使用。 | 霞峰村委会 | 刘清良 | 许余多
70 | 霞峰村辽仔松脚休闲驿站 | 新建 | 选址于霞峰村，建设观光休闲亭子一座，周边绿化100平方。 | 2025 | 10 | 10 | 第一、二季度：设计、征地，筹集资金。 第三、四季度：开工建设，完成观光亭及绿化建设。 | 霞峰村委会 | 刘清良 | 许余多
71 | 霞峰村老年人活动中心 | 新建 | 选址于霞峰村，建成1栋占地面积200平方的2层老年人活动中心。 | 2025-2026 | 100 | 60 | 第一季度：完成征地工作。 第二季度：建设手续申请，方案设计，筹集建设资金。 第三季度：开工建设。 第四季度：建成2层主体框架建设。 | 霞峰村委会 | 刘清良 | 许余多
72 | 新林村乡道Y087新林段道路标记标线 | 新建 | 选址于新林村，对乡道Y087新林段1.3公里道路进行道路标记标线，完善道路指示标志，让群众出行更加畅顺。 | 2025 | 8 | 8 | 第一季度：进行资金筹集。 第二季度：进行设计并招投标。 第三季度：完成道路标记标线施工。 第四季度：投入使用。 | 新林村委会 | 黄雯龙 | 林梅生
73 | 新林村主要道路防护栏安装 | 新建 | 选址于新林村，计划对村所有主要道路防护栏缺失的路段进行防护栏安装，提高道路安全防御等级，维护群众出行安全。 | 2025 | 20 | 20 | 第一季度：进行资金筹集。 第二季度：对主要道路进行勘察，计算出应安装护栏总数并进行设计招投标。 第三季度：完成护栏安装建设。 第四季度：项目竣工。 | 新林村委会 | 黄雯龙 | 林梅生
74 | 新林村太阳能路灯安装 | 新建 | 选址于新林村，实施道路亮化工程，在全村范围内各条道路补充架设120多只太阳能路灯，确保所有道路路灯全覆盖，方便群众出行。 | 2025 | 30 | 30 | 第一季度：向上级争取项目资金并进行设计。 第二季度：招投标及项目开工建设。 第三季度：投入使用。 | 新林村委会 | 黄雯龙 | 林梅生
75 | 六都村水保公园 | 新建 | 选址于六都村当下，利用空地建设公园，主要种植林木、绿化等工作，建成后方便周边群众休闲娱乐。 | 2025 | 150 | 150 | 第一季度：建设规划，招投标等前期工作。 第二、三季度：土地平整，项目开工建设。 第四季度：完成公园绿化及配套建设。 | 六都村委会 | 苏志昌 | 黄灿良
76 | 六都村灵应支流治理 | 续建 | 选址于六都村，对灵应支流五斗区至鲤鱼宫段进行加固除险，设施维护修缮。 | 2024-2025 | 250 | 100 | 第一季度：办理后期相关手续。 第二、三季度：项目开工建设。 第四季度：项目验收竣工。 | 六都村委会 | 苏志昌 | 黄灿良
77 | 六都村老年文化活动中心 | 续建 | 选址于六都村尾埕街，占地1300平方你，建筑面积约5000平方你，建设集商超、老年人活动休闲一体的活动中心，目前已完成主体建设，下一步完善一楼农贸市场、四楼老人活动场所等配套设施建设。 | 2024-2025 | 1000 | 200 | 第一季度：办理后期相关手续。 第二、三季度：项目建设，老人活动中心配套设施建设。 第四季度：项目竣工。 | 六都村委会 | 苏志昌 | 黄灿良
78 | 梅新社区祠堂边村道路 | 改扩建 | 选址于梅新社区祠堂边，对长约200米的村道进行改造，拓宽硬化8米宽道路，方便村民出行。 | 2025 | 15 | 15 | 第一季度：前期项目备案工作。 第二、三季度：项目征迁工作。 第四季度：项目施工。 | 梅新社区居委会 | 陈炜生 | 陈永超
79 | 梅新社区艺术谷建设 | 新建 | 选址于梅新社区梅溪桥西北侧，总规划用地面积100亩，投资160万元，通过土地流转“大田变小田”，促进农业生产提质增效，项目近期计划投资50万元，流转闲置土地30亩，建设标识性农田观光风车塔，靠近Y087道路设施仿竹篱笆护栏等。 | 2025-2027 | 150 | 50 | 第一季度：流转签约。 第二季度：项目土地平整，项目施工。 第三、四季度：项目建设。 | 梅新社区居委会 | 陈炜生 | 陈永超
80 | 新联村水云洞支流上段流域整治 | 新建 | 选址于新联村，对水云洞支流上段约700米进行流域整治，河岸砌筑。 | 2025 | 60 | 60 | 第一、二季度：完成设计，完成用地征迁。 第三季度：完成招标并开工，清淤、堤岸砌筑建设完工。 第四季度：完成竣工验收。 | 新联村委会 | 吴亚灵 | 姚超龙
81 | 新联村水云洞支流中段绿化提升 | 新建 | 选址于新联村，对水云洞支流中段已完成约800米河道整治路段，道路两边进行绿化种植，美化环境。 | 2025 | 18 | 18 | 第一、二季度：完成设计预算。 第三季度：完成招标并开工建设。 第四季度：项目竣工验收。 | 新联村委会 | 吴亚灵 | 姚超龙
82 | 新联村梅溪流域新联村绿化提升 | 新建 | 选址于新联村，对梅溪流域新联段已完成河道整治的路段两边进行绿化种植，美化环境。 | 2025 | 18 | 18 | 第一、二季度：完成设计预算。 第三季度：完成招标并开工建设。 第四季度：项目竣工验收。 | 新联村委会 | 吴亚灵 | 姚超龙

## Sheet2
298685 | 79270
78625 | 6300
24760 | 3659.33 | 298605
8057 | 3150 | 78625 | 79270
|  | 8258 | 6300
410127 | 92379.33 | 1552.89 | 3339.33
|  | 8935 | 3413
|  | 395975.89 | 92322.33
|  | 15000 | 500
84
92642