附件1

全街道电动自行车安全隐患全链条整治

工作专班及工作制度

- 一、专班人员组成

召集人：

柯华明（街道党工委书记）

苏培荣（街道党工委副书记、街道长）

副召集人：

洪朝农（街道人大主席）

洪泽洋（街道纪工委书记）

戴天生（街道武装部部长）

洪礼通（街道党工委秘书）

黄榕洲（街道组织委员）

戴碧强（街道宣传委员、统战委员）

黄源源（溪美派出所所长）

黄秀菊（街道副主任）

刘  忠（街道党工委一级主任科员）

戴凌辉（街道综合便民服务中心主任）

陈伟进（街道综合执法队队长）

李  锋（司法所所长）

张春晖（市监所所长）

成      员：

杨雅莉（党政综合办公室副主任）

林鸿伟 规划建设管理办负责人

傅珊荣（党建工作办公室负责人）

王颖怀（财政经济办公室主任）

戴祖锡（乡村振兴服务中心水利服务岗负责人）

徐志农（社会治理办公室负责人）

尤鹏涛（综合便民服务中心副主任）

肖明山（社会治理办公室副主任应急岗、消防岗）

陈海铭 （自然资源所所长）

陈金冠（交通管理办负责人）

- 二、专班工作制度

- （一）会商调度制度

1.每月调度。原则上每月由街道级专班召集人主持召开调度会议，通报整体工作进展情况、安排部署工作，各副召集人单位、成员单位通报条线工作进展、提示重点任务。专班办公室及时编 发会议纪要，督办会议议定事项。

2.双周会商。结合国家、省级、泉州市级、南安市级视频会商会议，对各职能部门工作进行调度，研究推动重点任务。

3.专题会商。遇有重大事项或紧急任务，及时组织有关成员单位和职能部门进行专题会商，研究工作措施，协同抓好工作落实。

- （二）报告通报制度

1.定期专报。各职能部门定期向属地政府专题报告整治工作开展情况。

2.每月通报。各职能部门结合整治工作整体推进情况和督导调研发现的问题，每月印发工作通报。

3.不定期简报。街道级专班及时收集各职能部门整治工作做法 成效，不定期简报予以推广。

- （三）任务清单制度

1.部门任务清单。各职能部门对接副召集人单位、成员单位，根据街道级实施方案明确的职责任务和完成时限要求，每月月初向各有关部门制发重点任务清单提示函，月底收集汇总清单落实情况。

2.各村（居）委会任务清单。按照实施方案要求，结合各村（居）工作实际，每月月初向各村（居）委会发送重点任务清单提示函，月底收集汇总清单落实情况。

- （四）督查督办制度

1.督导检查。专班定期组织暗访督查或交叉互查，掌握实际情况，推动工作开展。

2.定向督办。对整治工作推进迟缓、作风不实，或者边整治、 边火灾多发的村（居）、行业，下发督办函，视情况派出督导组，指导推进工作。

3.约谈警示。对定向督办后，工作仍不见起色的村（居）或职能部门，专班及时约谈相关责任人员，并向上级报告。

- （五）调查研究制度

1.调研掌握实情。通过日常调度分析、实地调研等方式，及 时了解整治工作中存在的重点难点问题。组织专班人员赴有关企 业、基层社区实地调研，掌握基层工作实情。

2.开展研讨座谈。对整治工作中涉及到的重点任务、难点问 题，工作专班及时组织有关部门、科研院所、行业协会、企业单 位等开展研讨座谈，直面“堵点”“难点”“痛点”，协商共议、献计 献策，共同研讨解决对策措施。

- （六）信息报送制度

1.月度工作报送。各村（居）委会和各职能部门每月底要将本部门、本村（居）整治工作情况、调度表报送街道级专班，街道级专班汇总后向南安市级专班报送。

2.基础数据报送。各村（居）委会和各职能部门根据整治工 作阶段性进展情况，及时收集汇总各类整治基础数据，并认真做 好分析研判。

- （七）宣传报道制度

1.加强舆论引导。宣传部要完整准确宣传各项政策制度，逐 个环节、逐项内容做好全面宣传解读，广泛宣传电动自行车安全 防范常识；及时监测网上舆论情况，回应公众关切，出现突发舆 情按程序及时应对处置。

2.定期发布信息。宣传部根据整治工作推进情况，定期组织 新闻媒体发布整治工作信息，阶段性组织宣传解读重点工作部署 和重点任务完成情况。

3.强化曝光警示。宣传部及时对电动自行车非法改装、制假 售假、违规停放充电等行为进行公开曝光。对整治行动期间发生 的电动自行车火灾事故定期进行公布。

工作专班及因工作变动需要调整的，由所在单位 提出，报工作专班召集人审定同意后作人员变更。各村（居）委会、各职能部门可结合本地区本行业实际，细化完善、补充丰富专班运行制度，切实抓好执行落实。

附件2

电动自行车安全隐患全链条整治行动情况调度表

填报单位（盖章）：                                   填报日期：      年    月      日

| 重点工作 | 落实情况 |  | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化规划 管控 | 溪美国土所推动将电动自行车停 放充电设施纳入配套的新建项目数 （ 个 ） |  | 2024年底前取得阶段性进展 并持续推进 | 溪美国土所，各村 （居）委会 |
|  | 溪美国土所、综合执法队溪美中队 联合制定出台便民利民措施，合理 利用小区红线内的退让空间、插花地、边角地等或周边公共开放空间设置电动自行车停放场所、充电设 施数（处、个） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美国土所、综合 执法队溪美中队、 街道规划办，各村（居）委会 |
| 推进既有场 所增设设施 | 各村（居）委会推动无物业小区建设电动自行车停放场所、充电设施 数（处、个） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 各村 （居）委会 |
|  | 将停放场所、充电设施建设统筹纳 入政府民生实事事项，列出计划安 排，落实资金渠道，加快推进 |  | 2025年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 街道规划办、溪美国 土所、财政所，街道 消防工作站 |
|  | 各有关行业（主管）部门按标准推动建设停放充电设施（个） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 社会事务办（教育、民政、卫健、文体、宗教）安办、 |
| 推进既有场 所增设设施 | 推广共享充电柜（个） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 街道规划办，街道消防 工作站及社会事务 办（教育、民政、卫健、文体、宗教）、 安办、街道财经办 |
| 加强架空层 安全管理 | 各村（居）委会摸排用于电动自行 车停放的架空层底数（处） |  | 2024年11月底 前 | 各村（居）委会 |
|  | 街道消防工作站，街道规划办组织核查 用于电动自行车停放的架空层底数（处） |  | 2024年11月底前 | 街道消防工作站，街道 规划办，各村（居）委会 |
|  | 街道消防工作站，街道规划办，各村（居）委会整治不符合停放消防安 全条件的架空层（处） |  | 2024年11月上旬前 | 街道消防工作站，街道 规划办，各村（居）委会 |
| 规范充电及 服务费用 | 街道财经办指导督促电网企业为符 合独立装表立户条件的公用电动 自行车集中充电设施提供低压供 电“三零”服务数（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 街道财经办，各村 （居）委会 |

| 重点工作 | 落实情况 |  | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溪美街道办事处市监所、街道财经办，溪美供 电所开展电动自行车充电价格监 督检查（次），查处电网企业和充 电设施运营管理单位不按规定明 码标价、不执行政府定价等价格违 法行为（起） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所、街道 财经办，溪美供电所，各村（居）委会 |
| 严格查处违 规停放充电 行为，强化 智能设施应 用 | 街道消防工作站，溪美派出所、综合 执法队等部门开展联合执法（次），查处违规停放充电行为（起），警告 （人） ， 罚 款（ 万 元 ） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 街道消防工作站，溪美派出所，各村（居）委会 |
|  | 溪美街道办事处市监所、街道规划办、街道消防 工作站，等部门推广安装楼宇电梯 智能阻止系统小区数（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所、街道规划办、街道消防工作站，各村（居）委会 |
|  | 街道消防工作站等部门推动充电设 施建设运营单位建立数据平台 （个） |  | 2025年底前 | 街道消防工作站，溪美街道办事处市监所、街道规 划办，各村 （居）委会 |
| 从严整治非 法改装，规 范线上监管 | 溪美街道办事处市监所等部门摸底排查电动自行车销售门店、维修店（家）， 查处电动自行车非法改装经营网点和维修店铺（家次），罚款（万元），涉嫌犯罪依法追究刑事责任 （人） |  | 2024年11月上 旬前取得阶段 性进展并持续 推进 | 溪美街道办事处市监所、溪美派出所，各村（居）委会 |
|  | 溪美街道办事处市监所、溪美派出所检查、 打击违规回收、二次组装加工蓄电 池的黑作坊（家），依法追究刑事 责任（人） |  | 2024年11月上 旬前取得阶段 性进展并持续 推进 | 溪美街道办事处市监所、溪美派出所，各村 （居）委会 |
| 从严整治非 法改装，规 范线上监管 | 溪美街道办事处市监所等部门加强属地电 商平台监管，督促清理电动自行车 非法改装广告信息的电商数（家） 在电动自行车相关商品销售页面， 明示“禁止非法改装”内容（家） |  | 2024年11月上 旬前完成 | 溪美街道办事处市监所、溪美派出所、街道财经办，各村 （居）委会 |
|  | 加强寄递渠道安全监管，督促邮政 快递企业严格落实寄递安全三项 制度，禁止寄递电动自行车用蓄电 池 |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美邮政，各村（居）委会 |
| 规范上牌登 记，加强路 面行政执法 | 溪美派出所已组织将车主信息、车 架号及蓄电池识别代码纳入登记 事项电动自行车（辆） |  | 2024年底前完 成并持续推进 | 溪美派出所 |
|  | 对目前在用但不符合国家标准的 电动自行车，通过限制通行、公告 牌证作废等方式实现淘汰更新 （辆） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美派出所 |
|  | 查处非法加装改装动力装置、超标 上路等交通违法行为（起） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美派出所 |

| 重点工作 | 落实情况 |  | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充分利用信息化技术手段，建设提 高识别取证能力的非机动车监控 设备（个） |  | 2025年底前完 成 | 溪美派出所，各村（居）委会 |
| 推动即时配 送企业落实 安全责任 | 督促配送企业开展车辆改装情况 自查自改（家次），发现改装车辆 （辆），禁止使用、限制接单（人） |  | 2024年11月上 旬前取得实效 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所、溪美派出所，各村 （居）委会 |
|  | 溪美街道办事处市监所推动即时配送企业 采取蓄电池换电模式（家） |  | 2025年底前完 成 | 溪美街道办事处市监所，各村 （居）委会 |
| 加强销售企 业监督抽查 | 溪美街道办事处市监所依法处罚未经强制 性产品认证销售、进口电动自行车 等违法行为（起） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所 |
|  | 溪美街道办事处市监所配合省上召回电动 自行车、蓄电池、充电器等缺陷产 品（批次） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所 |
|  | 溪美街道办事处市监所开展流通领域电动 自行车、蓄电池和充电器等产品质 量监督抽查（批次） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所 |
|  | 溪美街道办事处市监所办理销售不符合法 规标准电动自行车及蓄电池、充电 器案件（起） |  | 2024年底前取 得阶段性进展 并持续推进 | 溪美街道办事处市监所 |
| 积极落实以 旧换新，开 展老旧蓄电 池报废回收 处理 | 积极贯彻落实上级出台的电动自 行车及蓄电池以旧换新工作实施 方案 |  | 2024年11月下 旬底前 | 街道财经办，各村 （居）委会 |
|  | 对超过生产日期5年的蓄电池开 展全面强制安全性评估（次），落 实强制报废（批次） |  | 2025年5月底 前取得阶段性 成效并持续推 进 | 街道财经办，各村 （居）委会 |
|  | 逐步完善危险废物收集体系建设，进 一步规范废铅蓄电池收集、贮存、转 移过程的环境管理 |  | 常态化落实 | 环保站，各村 （居）委会 |
| 建立事故全 链条溯源倒 查机制 | 街道消防工作站，溪美派出所、溪美 街道市监所、街道规划办等部门开展电 动自行车火灾事故责任溯源倒查 （起） |  | 常态化落实 | 街道消防工作站，溪美派出所、溪美街道办事处 市监所、街道规划办， 各村 （居）委会 |
| 实施违法失 信联合惩戒 | 溪美街道办事处市监所、街道财经办、溪美派 出所对违法违规销售电动自行车 及蓄电池的企业，违规回收、二次 组装加工蓄电池的企业，违规提供 改装服务及部件的企业按照规定 进行曝光次数（次） |  | 常态化落实 | 溪美街道办事处市监所、街道 财经办、溪美派出 所，各村 （居）委会 |
|  | 街道消防工作站对引发火灾事故的 电动自行车、蓄电池品牌及型号按 照规定进行曝光（次） |  | 常态化落实 | 街道消防工作站 |

| 重点工作 | 落实情况 |  | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溪美街道办事处市监所、街道财经办通过部门 协同监管平台将违规企业列入失 信主体名单（家） |  | 常态化落实 | 溪美街道办事处市监所、街道 财经办，各村 （居）委会 |
|  | 各有关部门落实电动自行车安全 隐患举报投诉奖励（条） |  | 常态化落实 | 溪美街道办事处市监所、溪美派出所，街道消防 工作站等有关单 位，各村（居）委会 |

附件3

电动自行车集中停放场所和技防设施摸底排查明细表

填报单位：                                                                     填报人及联系方式：                                                               填报日期：

| 序号 | 地区 | 小区或建筑 名称 | 地址 | 排查情况 | 存在的 隐患问题 | 整改 情况 | 建设集中停放充电场所数 （个） | 安装楼宇电梯智能 阻止系统（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | XX小区 |  | 基层排查 部门抽查 核查 |  |  |  |  | 含X栋设有架空层建筑，架空层设置电动自行车停放场所X处，有落实防火分隔X处。 |
| 2 |  | X X 大 厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.街道规划办，街道消防工作站及社会事务办（教育、民政、卫健、文体、宗教）、街道财经办、安办、等有关行业（主管）部门负责对本行业（领 域）摸底排查情况的收集；街道消防工作站负责对各村（居）委会摸底排查情况的收集。 2.此表每月18日前报送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

溪美街道党政综合办公室                                      2024年11月1日印发