附件1

翔云镇电动自行车安全隐患全链条整治

工作专班及工作制度

一、专班人员组成

召 集 人：傅双秋  镇党委副书记、政法委员

潘祥屏  镇政府副镇长

成    员：王清波  镇综合执法队队长

王  珏  翔云派出所所长

张凤绪  翔云市监所所长

二、专班办公室人员组成

专班办公室设在镇消防工作站，负责日常综合协调、检查调度、考核通报等工作，各有关单位根据专班要求参加办公室工作。

负责人：李培钦  镇政府一级科员

成  员：柯鹏胜	  综合执法队副队长

柯鸿沛  镇自然资源所副所长

郑燕玲  镇村镇站负责人

工作专班及其办公室在电动自行车安全隐患全链条整治行动工作任务完成后自行撤销。

三、专班工作制度

（一）会商调度制度

1.每月调度。原则上每月由镇级专班召集人主持召开调度会议，通报整体工作进展情况、安排部署工作，专班办公室及时编发会议纪要，督办会议议定事项。

2.双周会商。结合国家、省级、泉州市级、南安市级视频会商会议，对各职能部门工作进行调度，研究推动重点任务。

3.专题会商。遇有重大事项或紧急任务，及时组织有关成员单位和职能部门进行专题会商，研究工作措施，协同抓好工作落实。

（二）报告通报制度

1.定期专报。各职能部门定期向工作专班专题报告整治工作开展情况。

2.每月通报。各职能部门结合整治工作整体推进情况和督导调研发现的问题，每月印发工作通报。

3.不定期简报。工作专班及时收集各职能部门整治工作做法成效，不定期简报予以推广。

（三）调查研究制度

1.调研掌握实情。通过日常调度分析、实地调研等方式，及时了解整治工作中存在的重点难点问题。组织专班人员赴有关企业、村实地调研，掌握基层工作实情。

2.开展研讨座谈。对整治工作中涉及到的重点任务、难点问题，工作专班及时组织有关部门、企业单位等开展研讨座谈，直面“堵点”“难点”“痛点”，协商共议、献计献策，共同研讨解决对策措施。

（四）信息报送制度

1.月度工作报送。各村委会和各职能部门每月底要将本部门本村整治工作情况、调度表报送镇级专班，镇级专班汇总后向南安市级专班报送。

2.基础数据报送。各村委会和各职能部门根据整治工作阶段性进展情况，及时收集汇总各类整治基础数据，并认真做好分析研判。

（五）宣传报道制度

1.加强舆论引导。宣传办要完整准确宣传各项政策制度，逐个环节、逐项内容做好全面宣传解读，广泛宣传电动自行车安全防范常识；及时监测网上舆论情况，回应公众关切，出现突发舆情按程序及时应对处置。

2.强化曝光警示。宣传办及时对电动自行车非法改装、制假售假、违规停放充电等行为进行公开曝光。对整治行动期间发生的电动自行车火灾事故定期进行公布。

工作专班及办公室成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，报工作专班召集人审定同意后作人员变更。各村委会、各职能部门可结合本地区本行业实际，细化完善、补充丰富专班运行制度，切实抓好执行落实。

附件2

电动自行车安全隐患全链条整治行动情况调度表

填报单位（盖章）：                       填报日期：   年   月   日

| 重点工作 | 落实情况 |  | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化规划 管控 | 翔云自然资源所推动将电动自行车停放充电设施纳入配套的新建项目数（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云自然资源所，各村委会 |
|  | 翔云自然资源所、综合执法队翔云中队联合制定出台便民利民措施，合理利用小区红线内的退让空间、插花地、边角地等或周边公共开放空间设置电动自行车停放场所、充电设施数（处、个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云自然资源所、村镇站、综合执法队，各村委会 |
| 推进既有场所增设设施 推进既有场所增设设施 | 各村委会推动无物业小区建设电动自行车停放场所、充电设施数（处、个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 各村委会 |
|  | 将停放场所、充电设施建设统筹纳入政府民生实事事项，列出计划安排，落实资金渠道，加快推进 |  | 2025年底前取得阶段性进展并持续推进 | 村镇站、镇消防工作站，各村委会 |
|  | 各有关行业（主管）部门按标准推动建设停放充电设施（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 社会事务办（教育、民政、卫健、文体、宗教） |
|  | 推广共享充电柜（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 镇消防工作站及社会事务办（教育、民政、卫健、文体、宗教） |
| 加强架空层安全管理 | 各村委会摸排用于电动自行车停放的架空层底数（处） |  | 2024年11月底前 | 各村委会 |
|  | 镇消防工作站组织核查用于电动自行车停放的架空层底数（处） |  | 2024年11月底前 | 镇消防工作站，各村委会 |
|  | 镇消防工作站，各村委会整治不符合停放消防安全条件的架空层（处） |  | 2024年11月上旬前 | 镇消防工作站、村镇站，各村委会 |
| 规范充电及服务费用 | 指导督促电网企业为符合独立装表立户条件的公用电动自行车集中充电设施提供低压供电“三零”服务数（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所，翔云供电所 |
|  | 翔云市监所、翔云供电所开展电动自行车充电价格监督检查（次），查处电网企业和充电设施运营管理单位不按规定明码标价、不执行政府定价等价格违法行为（起） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所、翔云供电所，各村委会 |
| 严格查处违规停放充电行为，强化智能设施应用 | 镇消防工作站，翔云派出所、综合执法队等部门开展联合执法（次），查处违规停放充电行为（起），警告（人），罚款（万元） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 镇消防工作站、翔云派出所、综合执法队，各村委会 |
|  | 翔云市监所、镇消防工作站等部门推广安装楼宇电梯智能阻止系统小区数（个） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所、镇消防工作站，各村委会 |
|  | 镇消防工作站等部门推动充电设施建设运营单位建立数据平台（个） |  | 2025年底前 | 镇消防工作站，各村委会 |
| 规范上牌登记，加强路面行政执法 | 翔云派出所已组织将车主信息、车架号及蓄电池识别代码纳入登记事项电动自行车（辆） |  | 2024年底前完成并持续推进 | 翔云派出所 |
|  | 对目前在用但不符合国家标准的电动自行车，通过限制通行、公告牌证作废等方式实现淘汰更新（辆） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云派出所 |
|  | 查处非法加装改装动力装置、超标上路等交通违法行为（起） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云派出所 |
|  | 充分利用信息化技术手段，建设提高识别取证能力的非机动车监控设备（个） |  | 2025年底前完成 | 翔云派出所，各村委会 |
| 加强销售企业监督抽查 | 翔云市监所依法处罚未经强制性产品认证销售、进口电动自行车等违法行为（起） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所 |
|  | 翔云市监所配合省上召回电动自行车、蓄电池、充电器等缺陷产品（批次） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所 |
|  | 翔云市监所开展流通领域电动自行车、蓄电池和充电器等产品质量监督抽查（批次） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所 |
|  | 翔云市监所办理销售不符合法规标准电动自行车及蓄电池、充电器案件（起） |  | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 | 翔云市监所 |
| 积极落实以旧换新，开展老旧蓄电池报废回收处理 | 积极贯彻落实上级出台的电动自行车及蓄电池以旧换新工作实施方案 |  | 2024年11月下旬底前 | 镇消防工作站 |
| 建立事故全链条溯源倒查机制 | 镇消防工作站，翔云派出所、翔云市监所等部门开展电动自行车火灾事故责任溯源倒查（起） |  | 常态化落实 | 镇消防工作站，翔云派出所、翔云市监所，各村委会 |
| 实施违法失信联合惩戒 | 翔云市监所、翔云派出所对违法违规销售电动自行车及蓄电池的企业，违规回收、二次组装加工蓄电池的企业，违规提供改装服务及部件的企业按照规定进行曝光次数（次） |  | 常态化落实 | 翔云市监所、翔云派出所，各村委会 |
|  | 镇消防工作站对引发火灾事故的电动自行车、蓄电池品牌及型号按照规定进行曝光（次） |  | 常态化落实 | 镇消防工作站 |
|  | 翔云市监所通过部门协同监管平台将违规企业列入失信主体名单（家） |  | 常态化落实 | 翔云市监所，各村委会 |
|  | 各有关部门落实电动自行车安全隐患举报投诉奖励（条） |  | 常态化落实 | 翔云市监所、翔云派出所，镇消防工作站等有关单位，各村委会 |
| 备注 | 本表由镇消防工作站对本领域各村、各职能部门的数据进行收集，每月18日前汇总至镇电动自行车安全隐患整治专班，邮箱：xyzajb166@163.com。 |  |  |  |

| 电动自行车集中停放场所和技防设施摸底排查明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  | 填报人及联系方式： |  |  |  | 填报日期： |  |
| 序号 | 地区 | 小区或建筑名称 | 地址 | 排查情况 | 存在的隐患问题 | 整改情况 | 建设集中停放充电场所数（个） | 安装楼宇电梯智能阻止系统（套） | 备注 |
| 1 |  |  |  | 基层排查/ 部门抽查核查 |  |  |  |  | 含X栋设有架空层建筑，架空层设置电动自行车停放场所X处，有落实防火分隔X处。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.镇消防工作站负责对社会事务办（教育、民政、卫健、文体、宗教）等有关行业（领域）摸底排查情况的收集；镇消防工作站负责对各村委会摸底排查情况的收集。 2.此表每月18日前报送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3