南安市人民政府办公室                  邱雪亮

特提        南政办明传〔2024〕21号

南安市人民政府办公室关于印发南安市

统筹推进学前教育普及普惠发展

工作实施方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），市直有关单位：

经市政府同意，现将《南安市统筹推进学前教育普及普惠发展工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

南安市人民政府办公室

2024年6月19日

（此件主动公开）

22

南安市统筹推进学前教育普及普惠发展

工作实施方案

为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神，切实推动我市普惠性学前教育资源建设，提高学前教育普及普惠（以下简称“双普”）水平，根据《教育部关于印发〈县域学前教育普及普惠督导评估办法〉的通知》（教督〔2020〕1 号）《福建省教育厅关于印发县域学前教育普及普惠督导评估方案的通知 》（闽教督〔2020〕4 号）精神以及泉州市教育局工作部署，结合我市实际，现就统筹推进全市学前教育“双普”发展工作制定以下实施方案：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实教育优先发展战略和立德树人根本任务，遵循学前教育规律，完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育“双普”发展和优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼。

二、工作目标

坚持政府主导原则，落实地方政府发展学前教育的主体责任，履行“办好学前教育，实现幼有所育”政府职责，牢牢把握学前教育公益普惠的基本方向，完善学前教育体制机制建设，健全学前教育政策保障体系，切实推进学前教育“双普”发展，确保2025年通过泉州市级初核、省级评估及国家认定，基本解决适龄幼儿“好入园”“入好园”问题。

三、工作步骤

第一阶段：宣传发动阶段（2024年8月底前）

（一）召开全市推进“学前‘双普’发展”工作动员大会，调整充实自评工作领导小组及自评小组，明确我市学前教育“双普”发展的重点任务、时间表和路线图，研究部署并迅速启动自评各项工作。

（二）各乡镇（街道）、市直有关部门、各级幼儿园充分利用网络、展板、宣传栏、显示屏等各种平台，向社会大力宣传推进学前教育“双普”发展的重要意义，广泛宣传学前教育法规、政策和在发展学前教育工作中涌现出的好做法、好经验、好典型，提高学前教育普及普惠水平，营造全社会关心支持学前教育发展的良好氛围。

（三）组织各相关部门、各幼儿园园长、业务人员开展培训，传达学习教育部、省教育厅相关文件精神，把握督导评估指标体系，吃透评估细则，明确工作职责。

（四）正式印发《南安市统筹推进学前教育普及普惠发展工作实施方案》，明确乡镇（街道）、市直部门、幼儿园工作职责，分解工作任务。

（五）组织自评小组成员到兄弟县（市、区）考察、学习先进工作经验。

第二阶段：南安市级自查自评阶段（2024年9月-2024年12月）

（一）市级自评工作小组按照指标要求，对标对表，逐项深入开展自查，认真查找存在的问题，建立问题清单；同时，共同做好整改工作，整理报送佐证材料。

（二）各乡镇（街道）、市直有关部门、各级幼儿园开展自查，列出问题清单，落实相关问题整改工作。

（三）开展专项督导，市教育局、市政府教育督导室组织对全市乡镇（街道）各级各类幼儿园开展专项督导检查，逐校指导自评工作。

（四）初步形成县级自评报告（包括制作ppt汇报稿）、自评表、佐证材料等迎检备查材料。

第三阶段：迎接泉州市级初步核查阶段（2025年3月底前）

（一）市级自评工作小组、乡镇（街道）、市直有关部门、各级幼儿园继续开展自评各项工作。

（二）进一步优化自评报告、自评表、佐证材料等迎检备查材料。

（三）召开专题会议，部署迎接泉州市级初步核查的相关工作。

（四）接受泉州市初步核查。

第四阶段：接受省教育厅评估阶段（2025年6月底前）

（一）针对泉州市初步核查反馈存在的问题，研究制定切实可行的整改措施，落实整改，确保整改到位。

（二）进一步优化自评各项材料，继续组织对部分乡镇（街道）幼儿园开展督导检查，督促整改工作落实。

（三）在省督导平台上传相关自评材料。

（四）召开专题会议，部署迎接省级督导核查的相关工作。

第五阶段：迎接国家级评估验收阶段（2025年下半年）

（一）针对省级核查反馈意见，落实问题整改，补齐短板，建立长效机制，加大投入，不断改善办园条件；加强师资队伍建设，配齐配强学前教育教师队伍；深入全市各幼儿园，加强工作指导，规范办园行为，提升幼儿园办园水平，巩固普及普惠成果，

（二）继续开展自评，集中精力抓好各项指标的巩固提升工作。

（三）整理优化各项迎评档案资料，全面做好接受国家级评估验收前的各项准备工作。

（四）召开专题会议，部署迎接国家级督导核查的相关工作。

（五）接受国家级评估认定。

四、主要工作任务

根据闽教督〔2020〕4 号文件，学前教育“双普”督导评估主要内容包括普及普惠水平、政府保障情况、幼儿园保教质量保障情况 3 个 A 级指标、15 个 B 级指标、36 个 C 级指标。36 个 C 级指标中只要有 1 个不合格，或社会认可度调查结果低于 85%的，则不能通过督导评估。

（一）普及普惠水平

1．学前教育三年入园率达到 98%。

2．普惠性幼儿园覆盖率，即公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到 85%。

3．公办园在园幼儿占比达到50%。

（二）政府保障情况

1．党的领导坚强有力。市委、市政府加强对学前教育事业的领导，幼儿园党的组织和党的工作实现全覆盖。

2．发展规划科学合理。制定幼儿园布局规划；把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地区控制性详细规划；列入省委、省政府为民办实事的公办幼儿园建设项目按期开工并投入使用。

3．学前教育公共服务网络基本完善。每个乡镇（街道）原则上至少有一所公办中心园，大村独立建园或设分园，小村联合办园。在幼儿数少的农村地区，由当地小学（教学点）建立附属幼儿园或学前班。

4．小区配套幼儿园管理规范。落实省定小区配套幼儿园建设管理办法，建立政府主要负责人为第一责任人的城镇小区配套幼儿园治理工作机制，小区配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用；完成配套幼儿园专项治理任务，现有小区配套幼儿园由当地政府统筹安排办成公办园或委托办成普惠性民办园，且运转良好。

5．财政投入到位。落实省定公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准；落实企事业单位、部队、高校、街道、村集体办幼儿园财政补助政策；落实省定普惠性民办园认定标准、生均公用经费财政补助标准及扶持政策。

6．收费合理。落实公办幼儿园收费标准和普惠性民办园收费办法；幼儿园收费标准根据社会经济发展水平动态调整；各类幼儿园无不合理收费。

7．教师工资待遇有保障。落实公办园教师（含聘用教师）工资待遇保障政策，确保教师工资及时足额发放、同工同酬；参照公办园教师工资收入水平，合理确定民办园相应教师工资收入水平。民办园与教师依法签订劳动合同，按时足额支付工资，缴纳社会保险。教师职称待遇落实到位。

8．安全风险防控机制健全。落实教育、公安、生态环境、交通、住房城乡建设、卫生健康、市场监管、应急等部门对幼儿园园所、食品、卫生、校车、消防等各方面的安全监管责任；督导评估认定前 2 年内无较大社会影响的安全责任事故。

9．监管制度比较完善。对民办幼儿园审批严格执行“先证后照”制度，完善年检制度；落实幼儿园基本信息备案及公示制度；落实民办园财政补助资金监管制度；建立 3~5 年一轮覆盖所有幼儿园的办园行为督导评估制度；幼儿园责任督学挂牌督导制度落实到位；全面完成无证园治理工作。民办园没有上市、过度逐利等行为。

（三）幼儿园保教质量保障情况

1．办园条件合格。县域内 85%以上的幼儿园园舍条件、玩教具和幼儿图书配备达到规定要求。2017 年后规划设计的幼儿园符合《幼儿园建设标准》。

2．班额普遍达标。县域内 85%以上的班额符合《幼儿园工作规程》有关规定。

3．教职工配足配齐。按《幼儿园教职工配备标准（暂行）》配足配齐各类幼儿园教职工；无法增编地区采取“人员控制数”管理，实行同岗同待遇，所需经费纳入同级财政预算；公办园没有“有编不补”的情况；县域内幼儿园专任教师总数与在园幼儿总数之比不低于 1:15。

4．教师队伍管理制度健全。全面落实幼儿园教师持证上岗和定期注册制度；落实幼儿园（含民办）园长、教师、保育员定期培训和全员轮训制度；加强师德师风建设,幼儿园普遍建立师德教育、考评、奖惩机制；督导评估认定前 2 年内没有发生严重的师德师风事件。

5．落实科学保教要求。县域内幼儿园落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3~6岁儿童学习与发展指南》的规定,以游戏为基本活动，无“小学化”现象。

五、工作要求

（一）提高站位，统一认识。接受国家、省、泉州市学前教育普及普惠发展督导评估工作是对我市学前教育工作的一次综合性、全面的检查和验收，对进一步巩固和完善“以县为主”的学前教育管理体制，推动全市学前教育普及普惠发展，促进教育公平具有重要意义。各单位务必要提高政治站位，充分认识迎评工作的重要性，增强责任感和使命感，认真做好接受督导评估前的各项准备工作。

（二）加强领导，明确职责。成立由市政府办、组织部、政法委、编办、发改、财政、教育、人社、住建、自然资源、公安、应急、卫健、市监等相关部门及各乡镇（街道）组成的南安市统筹推进学前教育普及普惠发展自评工作领导小组（另文通知），市政府主要领导任组长，分管副市长任副组长，加强统筹、协调和管理，进一步明晰各成员单位责任，强化工作协同与责任落实，着力对全市幼儿园的规划建设、普惠性民办园认定扶持、学前教育教师队伍建设、幼儿园经费保障等重点任务开展联合攻坚，增强全市学前教育的发展合力。

（三）高度重视，落实责任。各乡镇（街道）和市直各有关部门要高度重视，实行一把手负总责、分管领导具体抓、专人负责的工作机制，要认真履行职责，明确工作任务，认真开展自评，积极工作，主动配合，把迎评工作与推动我市学前教育事业的改革发展结合起来，层层落实责任制，确保各项工作达标争先。市自评工作领导小组要定期召开会议，听取各乡镇（街道）和市直各有关部门工作进展情况汇报，总结经验，研究解决问题，确保我市学前教育“双普”工作顺利推进。

（四）突出重点，严格要求。学前教育“双普”督导评估采取材料评审和实地核查相结合的办法进行，标准高，要求严。各单位要严格对照《评分细则》，认真开展自查和摸底工作，重点解决存在的突出问题和薄弱环节，及时提供迎评佐证材料，努力创造条件，在规定时间内达到评估要求。

（五）加强督导，问责问效。我市将建立推进学前教育“双普”工作专项督查制度，市政府督查室、教育督导室将采取经常性督导和集中督导或随机督导的方式，对各部门和幼儿园进行督导检查，检查结果作为对各乡镇（街道）及涉教部门履行教育职责评价的重要内容。对进展缓慢、举措不实、推进不力的，加大问责力度，对造成责任事故的将严格追究有关部门和责任人的责任。

附件：1．南安市统筹推进学前教育普及普惠发展部门工作

职责

2．南安市统筹推进学前教育普及普惠发展工作任务

分解

附件1

南安市统筹推进学前教育普及普惠发展

部门工作职责

市政府办公室：负责统筹协调学前教育普及普惠验收工作，并出台指导性文件，将学前教育普及普惠工作纳入对各职能部门、乡镇（街道）年度考核内容；加强督查，统筹推进学前教育普及普惠工作。

市委组织部：负责清理和规范幼儿园党的组织建设工作。

市委政法委：负责建立健全校园安全体制机制，并监督相关部门实施。

市委编办：落实教师编制，及时对全县幼儿园教职工编制进行动态调整，合理核定师资编制。

市发改局：负责全市学前教育发展规划发展、制定全市公办幼儿园收费标准动态调整政策，核定公办幼儿园收费标准，出台公办幼儿园、普惠性民办幼儿园收费标准的相关文件。

市民政局：负责参与全市无证幼儿园的治理工作；负责取得办学许可证的非营利性民办幼儿园的登记和管理。

市财政局：负责对学前教育普及普惠工作拨款依规做到“三个落实”，即落实省定公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准，落实企事业单位、村办幼儿园财政补助政策，落实省定普惠性民办园认定标准、补助标准及扶持政策，保障公办园教师（含聘用教师）工资待遇。

市教育局：牵头负责学前教育普及普惠工作的具体组织实施；负责推进学前教育普及普惠的统筹协调、具体规划、检查指导和日常管理工作；指导各级幼儿园做好自评及相关资料建档工作，加强与省、市教育业务部门涉及普及普惠工作的衔接和沟通汇报工作。

市住建局：负责对幼儿园建设项目的质量监督和检查；会同有关部门对侵占幼儿园的违法建筑进行清理，配合市教育局等部门做好幼儿园园舍及消防安全工作，落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市资源局：负责幼儿园建设用地规划、征用、审批等工作；将幼儿园建设项目列入城镇建设总体规划，做好幼儿园建设用地的有关优惠政策的落实。

市人力资源和社会保障局：制定公办幼儿园编内与编外教师同工同酬政策文件，落实省定或本地保障民办幼儿园教师工资收入有关政策；扩大教师来源渠道，对招聘工作予以政策保障，及时足额补充聘用；会同市教育局做好教师招聘、岗位管理和职务评聘等相关工作，切实落实学前教育教师工资待遇。

市公安局：负责提供相关人口数据证明；对幼儿园及周边环境进行综合治理，及时消除安全隐患；加强警园共建，对幼儿园交通安全进行指导，落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市应急管理局：出具近两年来学前教育无较大社会影响的安全责任事故材料；提供便利服务，统筹、协调指导幼儿园消防、安全生产工作，落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市卫健局：负责监督、指导幼儿园卫生保健、卫生监督和疾病防控工作；指导幼儿园做好幼儿体检和幼儿园体质健康监测工作，落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市市场监督管理局：对幼儿园食堂食品安全工作进行监督检查，核查食品经营许可证；依法查处幼儿园周边拥有固定经营场所的无照经营行为；落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市司法局：负责法律法规咨询服务。

市城管局：负责落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市交通局：负责落实幼儿园安全监管责任联动机制等工作。

市统计局：负责提供相关人口数据。

市消防救援大队：参与全市无证幼儿园的治理工作。

市融媒体中心：负责新闻宣传，引导各级各类新闻媒体，加强对学前教育普及普惠，营造良好舆论氛围和社会环境。

各乡镇（街道）政府（办事处）：协调有关部门落实幼儿园建设用地；加强校园周边环境和安全卫生等方面的综合治理；组织动员适龄儿童按时入园，提供相关人口数据证明等。

附件 2

# 南安市统筹推进学前教育普及普惠发展工作任务分解

| C级指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.学前教育三年入园率达到 98% | 依据教育事业统计数据、公安部门提供的户籍适龄幼儿数、学前教育管理信息系统中在园 3～6 周岁幼儿数等测算。学前教育三年毛 入园率或净入园率达到为合格。 | 计算方法：学前教育三年毛入园率=县域当地在册幼儿园实际在园 3～6 岁幼儿数/县域当地户籍 3～6 岁幼儿数 | 公安局 教育局 | 初幼教科 计财科 |
| C2.普惠性幼儿园覆盖率，即公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到 85% | 依据教育事业统计数据、公安部门提供的户籍适龄幼儿数、学前教育管理信息系统中在园 3～6 周岁幼儿数等测算。达到为合格。 | 1.公办园是指由国家机构举办，或者国有企业事业单位、街道、村集体利用财政性经费或者国有资产、集体资产举办的幼儿园；普惠性民办园是指通过教育部门认定、面向大众、质量合格、接 受财政经费补助或政府其他方式的扶持、收费执行政府限价的非营利性民办幼儿园。当地确认的公办园和普惠性民办园名单已在当地政府门户网站公开。 2.计算方法：普惠性幼儿园覆盖率= （公办幼儿园在园幼儿数+普惠性民办幼儿园在园幼儿数）/县域各类幼儿园在园幼儿总数 | 教育局 乡镇（街道） | 初幼教科 计财科 |
| C3.公办园在园幼儿占比达到 50% | 依据教育事业统计数据、公安部门提供的户 籍适龄幼儿数、学前教育管理信息系统中在 园 3～6 周岁幼儿数等测算。达到为合格。 | 计算方法：公办园在园幼儿占比=县域公办园（含非独立建制的公办中小学附设幼儿园和幼教点）在园幼儿数÷县域各类幼儿园在园幼儿总数×100% | 发改局 资源局 住建局 教育局 乡镇（街道） | 初幼教科 计财科 |

| C级指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4.县委县政府加强对学前教育事业的领导，幼儿园党的组织和党的工作实现全覆盖。 | 1.县级党委政府推进学前教育改革发展的相关文件；2.幼儿园党建工作统计表和幼儿园名册，幼儿园建立党组织名册及选派党建工作指导员等情况；3.实地查看若干幼儿园。做到为合格。 | 幼儿园党的组织和党的工作实现全覆盖：有 3 名以上正式党员的幼儿园（含民办），已单独建立党组织；党员人数不足 3 人的，建立联合党组织或挂靠乡镇（道街）、村（社区）党组织；没有党员的，配备党员教师或党建指导员。 | 组织部 教育局 | 党委办 办公室 |
| C5.制定幼儿园布局规划。 | 核查学前教育专项布局规划。做到为合格。 |  | 发改局 资源局 教育局 乡镇（街道） | 计财科 初幼教科 |
| C6.把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地区控制性详细规划；列入省委、省政府为民办实事的公办幼儿园建设项目按期开工并投入使用。 | 1.查看相关规划； 2.区域控制性详细规划中包含的普惠性幼儿园建设的相关内容。 3.核查省委、省政府为民办实事的公办幼儿园建设项目相关文件。做到为合格。 |  | 发改局 资源局 教育局 乡镇（街道） | 计财科 初幼教科 |
| C7.农村地区每个乡镇原则上至少有一所公办中心园，大村独立建园或设分园，小村联合办园。在幼儿数少的农村地区，由当地小学（教学点）建立附属幼儿园或学前班。 | 查看学前教育管理信息系统； 村教学点、流动幼儿园基本情况统计表； 实地查看若干乡镇。做到为合格，若个别乡镇因特殊情况无公办幼儿园，需提供有力佐证材料供核验。 |  | 发改局 资源局 教育局 乡镇（街道） | 计财科 初幼教科 |
| C级指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| C8.落实省定小区配套幼儿园建设管理办法，建立政府主要负责人为第一责任人的城镇小区配套幼儿园治理工作机制，小区配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。 | 1.小区配套幼儿园建设管理办法；2.自然资源、建设等部门提供的小区配套幼儿园规划、建设清单目录；3.小区配套幼儿园办学情况统计表（含办学性质等内容）；4.电话访谈、现场核查若干小区配套幼儿园。做到为合格。 |  | 资源局 住建局 教育局 乡镇（街道） | 计财科 |
| C9. 完成配套幼儿园专项治理任务，现有小区配套幼儿园由当地政府统筹安排办成公办园或委托办成普惠性民办园，且运转良好。 | 做到为合格。 |  | 资源局 住建局 教育局 乡镇（街道） | 计财科 |
| C10.落实省定公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园生均公用经费财政补助标准。 | 1.包含公办园生均财政拨款标准、生均公用经费标准和生均经费标准的相关文件等材料；包含企事业单位、部队、高校、街道、村集体办幼儿园财政补助政策的相关文件等材料；包含普惠性民办园认定标准、生均公用经费财政补助标准及扶持政策的相关文件等材料。2.公办园办园成本分担机制建立情况。3.当年公办园生均财政拨款情况和生均公用经费拨款情况，当年普惠性民办幼儿园生均经费补助标准、实际拨款情况及幼儿园会计账簿设置情况以及核算方式。4.公办园生均公用经费收支情况。5.实地核查若干普惠性民办幼儿园的扶持政策落实情况。达到为合格。 |  | 财政局 教育局 | 计财科 |

| C级指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C11.落实企事业单位、部队、高校、街道、村集体办幼儿园财政补助政策 | 做到为合格。 |  | 财政局 教育局 | 计财科 |
| C12.落实省定普惠性民办园认定标准、生均公用经费财政补助标准及扶持政策 | 做到为合格。 |  | 财政局 教育局 | 初幼教科 计财科 |
| C13.落实公办幼儿园收费标准和普惠性民办园收费办法 | 1.包含公办园、普惠性民办园收费标准的相 关文件。2.本地区建立收费标准动态调整机 制的相关文件或材料。3.实地查看若干幼儿 园的收费标准公示及伙食点心费等费用收支 明细公示等情况。4.随机抽查若干家长电话 访谈情况。做到为合格。 | 各类幼儿园无不合理收费：指幼儿园除按规定收取保教费、住宿费及按规定收取的服务性收费、代办费外，无其他违规收费；没有关于幼儿园不合理收费的不良反映；督导组在实地督导过程中没有发现明显违反相关政策规定的现象。 | 发改局 教育局 | 计财科 |
| C14.幼儿园收费标准根据社会经济发展水平动态调整 | 做到为合格。 |  | 发改局 教育局 | 计财科 |
| C15.各类幼儿园无不合理收费。 | 做到为合格。 |  | 发改局 教育局 | 计财科 |

| C级指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C16.落实公办园教师（含聘用教师）工资待遇保障政策，确保教师工资及时足额发放、同工同酬 | 公办幼儿园劳动合同制教师平均工资收入不低于当地在编幼儿教师的平均工资（基本工资+绩效工资）、且没有拖欠教师工资的现象为合格。核查方式：1.落实公办园和民办园教师工资待遇保障相关文件。2.在册各级各类幼儿园教师人均年收入统计表。3.等级幼儿园认定文件及名册。4.核查若干幼儿园教职工名册和劳动合同制教师劳动合同、社保、工资发放、社保办理等情况。5.召开教师座谈会。做到为合格。 | 指落实省定及当地关于公办园教师工资待遇保障的政策；制定公办园编内编外幼儿教师同工同酬相关政策措施；没有拖欠公办幼儿园教师工资的现象；没有公办园教师群体关于工资待遇问题的有效投诉；督导组在实地督导过程中没有发现 明显违反相关政策规定的现象。 | 财政局 人社局 教育局 乡镇（街道） | 人事科 |
| C17.参照公办园教师工资收入水平，合理确定民办园相应教师工资收入水平；民办园与教师依法签订劳动合同，按时足额支付工资，缴纳社会保险。教师职称待遇落实到位 | 核查方式同上。民办园教师最低年收入不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工年平均工资，按规定办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，且没有拖欠教师工资等明显违反相关政策规定现象的为合格。 |  | 人社局 教育局 乡镇（街道） | 人事科 |
| C18.落实教育、公安、生态环境、交通、住房城乡建设、卫生健康、市场监管、应急等部门对幼儿园园所、食品、卫生、校车、消防等各方面的安全监管责任 | 1.落实幼儿园安全监管责任联动机制的相关文件。2.相关部门在幼儿园审批、年检及日常管理中出具的相关证明。做到为合格，有任一部门缺位为不达标。 |  | 公安局 卫健局 市监局 城管局 交通局 应急局 消防大队 教育局 | 校安科 体卫艺科 |
| C19.督导评估认定前 2 年内无较大社会影响的安全责任事故 | 做到为合格。 |  | 应急局 教育局 | 校安科 |

| C级 指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C20.对民办幼儿园审批严格执行“先证后照”制度，完善年检制度 | 做到为合格。 |  | 市监局 民政局 教育局 乡镇（街道） | 法规科 职社科 |
| C21.落实幼儿园基本信息备案及 公示制度；落实民办园财政补助 资金监管制度 | 做到为合格。 |  | 教育局 | 法规科 计财科 |
| C22.建立 3～5 年一轮覆盖所有幼儿园的办园行为督导评估制度 | 做到为合格。 | 指幼儿园办园行为督导评估工作已开展一年以 上，至少有一年的县级督导评估报告。 | 教育局 | 督导室 |
| C23.幼儿园责任督学挂牌督导制度落实到位 | 1.包含民办园审批、年检等制度的相关文件。民办幼儿园信息备案和公示情况（可仅提供网址）。幼儿园责任督学挂牌督导制度相关文件。上一年度幼儿园办园行为督导评估报告。无证园治理工作相关文件。2.实地调查若干幼儿园。做到为合格，发现一所没挂牌为不合格。 | 指建立幼儿园责任督学挂牌督导制度；县域内所 有经审批注册的幼儿园均实现责任督学挂牌督导。 | 教育局 | 督导室 |
| C24.全面完成无证园治理工作 | 1.无证园治理工作相关文件。2.实地抽查若干幼儿园。做到为合格，实地督导评估时发现1 所无证园即为不达标。 | 指已开展无证园排查、分类、扶持和治理工作；县域内全面消除无证园。 | 市监局 民政局 消防大队 教育局 乡镇（街道） | 职社科 |
| C25.民办园没有上市、过度逐利等行为 | 做到为合格。 |  | 教育局 | 计财科 |

| C级 指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C26.幼儿园园舍条件、玩教具和幼儿图书配备普遍达到规定要求。 | 实地查看幼儿园园舍条件、各类教玩具、图书的配备情况。做到为合格，实地督导中发现明显不达标的为不合格。 | 指幼儿园园舍、户外活动场地符合国家和当地建设标准；玩教具和图书配备符合国家和当地配备 要求；督导组在实地督导过程中没有发现明显不达标的现象。 | 资源局 财政局 住建局 教育局 乡镇（街道） | 初幼教科 计财科 |
| C27.2017 年后规划设计的幼儿园符合《幼儿园建设标准》。 | 达到为合格。 |  | 资源局 住建局 教育局 乡镇（街道） | 计财科 |
| C28. 县域内 85% 以上的班额符合《幼儿园工作规程》有关规定。 | 1.教育事业年报和学前教育信息管理系统数据及其他相关材料；2.实地核查若干幼儿园班额情况。县域内幼儿园小、中、大班分别符合《幼儿园工作规程》规定的小班 25 人、中班30 人、大班 35 人的班额达到 85%以上为达标。 |  | 教育局 乡镇（街道） | 初幼教科 |
| C29.按《幼儿园教职工配备标准 （暂行）》配足配齐各类幼儿园教 职工。 | 1.本地编制核定等相关文件；2.教育事业年报、教师信息管理系统和学前教育信息管理系统数据及其他相关材料；3.公办教师名册和工资发放名册；4.实地核查若干幼儿园实 际情况。85%及以上幼儿园按国家标准配备保教人员为合格。 |  | 编委办 人社局 教育局 | 人事科 |
| C30.无法增编地区采取“人员控制数”管理，实行同岗同待遇，所需经费纳入同级财政预算；公 办园没有“有编不补”的情况。 | 核查方式同上。做到为合格。 |  | 编委办 人社局 教育局 | 人事科 |
| C31.县域内幼儿园专任教师总数与在园幼儿总数之比不低于 1:15 | 达到为合格。 |  | 编委办 人社局 教育局 | 人事科 |

| C级 指标 | 评估方式和合格要求 | 部分督导评估指标标准的说明 | 责任部门 | 教育局 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C32.全面落实幼儿园教师持证上岗和定期注册制度。 | 1.包含幼儿园教师资格准入、定期注册、培训、师德师风建设等制度的相关文件；2.教师信息管理系统相关资料；3.抽查若干幼儿园教师资格证书；4.核查培训平台教师培训情况及培训记录。达到为合格。 | 指县域内幼儿园园长、专任教师全员持证上岗（因受疫情影响，对 2020 年新入职教师可实行“先上岗、再考证”阶段性措施）。 | 教育局 | 人事科 |
| C33.落实幼儿园（含民办）园长、教师、保育员定期培训和全员轮训制度。 | 做到为合格。 |  | 教育局 进修学校 | 人事科 |
| C34.加强师德师风建设，幼儿园普遍建立师德教育、考评、奖惩机制。 | 做到为合格。 |  | 教育局 | 人事科 |
| C35.督导评估认定前 2 年内没有发生严重的师德师风事件。 | 做到为合格。 |  | 教育局 | 人事科 |
| C36.县域内幼儿园落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3～6 岁儿童学习与发展指南》的规定，以游戏为基本活动，无“小学化”现象。 | 1.幼儿园课程改革、贯彻落实指南、去“小学化”等文件通知、活动开展情况等资料； 2.保教质量评估体系或保教质量监测体系等有关资料；3.实地抽查幼儿园的环境、材料、场地、活动及一日计划和作息等（是否有小学化的形式，是否有教授小学课程的行为）。做到为合格，在实地督导中发现明显违反相关政策规定现象的为不合格。 | 无“小学化”现象：是指幼儿园按规定创设多种活动区域（区角）；提供充足的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料、图画书；没有提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容； 没有以课堂集中授课方式为主组织安排一日活动；没有以机械背诵、记忆、抄写、计算等方式进行知识技能性强化训练的行为；没有对幼儿园“小学化”问题的有效投诉；督导组在实地督导过程中没有发现明显违反相关政策规定的现象。 | 教育局 | 初幼教科 |

说明：无特别说明，评估指标相关实证材料一般为截止申报前的最新数据。

市直有关单位：市委组织部、宣传部、统战部、政法委、编办、融

媒体中心、侨办，市发改局、教育局、科技局、工信局、公

安局、民政局、司法局、财政局、人社局、资源局、住建局、

交通运输局、农业农村局、文体旅局、卫健局、退役军人局、

应急局、审计局、市场监管局、统计局、城市管理和综合执法局，总工会、团市委、妇联、科协、残联、关工委，税务局、国家统计局南安调查队，教师进修学校、各中学、中心小学、市直学校、民办学校。