#### 南安市发展和改革局关于2022年上半年地方政府专项债券项目

#### “双随机一公开”抽查结果的公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目责任单位** | **检查日期** | **检查人员** | **检查内容** | **检查情况** | **备注** |
| 1 | 南安市医院新院区（一期） 医疗专用配套设施项目 | 南翼置业集团 | 2022.6.27 | 黄德昭  陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 1、专项资金到位及使用情况；  2、项目进展情况。 | 项目后续气动物流、智能化会有部分资金支出，因项目后期运营主体（使用方）暂未明确，造成医疗设备等技术参数无法确定,导致项目进度滞后。 |  |
| 2 | 南安市医院新院区传染病区 | 南翼置业集团 | 2022.6.27 | 黄德昭  陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 由于疫情影响。2022年3月-4月传染病区项目停工。导致项目进度滞后。 |  |
| 3 | 南安市疾控中心迁建项目 | 南翼置业集团 | 2022.6.27 | 黄德昭  陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 1、专项资金到位及使用情况；  2、项目进展情况。 | 由于之前受征地、疫情等影响导致项目进度滞后。目前问题已解决，预计8月底能支付2000-3000万。 |  |
| 4 | 南安市城南片区山水漫道（一期） | 南翼置业集团 | 2022.6.27 | 黄德昭  陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 蓝溪公园主园路、北山公园主漫道挡墙等已基本完成，手续不完整，尚未进行预审，内业资料管理不规范，资金支付慢，玻璃栈道变更导致资金支付率低。 |  |
| 5 | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程 | 南翼置业集团 | 2022.6.27 | 黄德昭  陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 海域论证完成，用海预审意见已出，海域使用权证问题还在协调中，导致进度滞后。 |  |
| 6 | 南安市成功文化产业园 | 南翼置业集团 | 2022.6.27 | 黄德昭  陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 受用地重叠、卫星拍片问题影响，导致项目进度滞后。 |  |
| 7 | 南安市国有农贸市场整体升级改造项目 | 南安市南商市场开发有限公司 | 2022.6.28 | 傅清菊 陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 溪美第一市场改造基本完成，洪濑综合市场、梅山综合市场、金淘综合市场等农贸市场设计方案尚还在调整中，导致进度滞后。 |  |
| 8 | 南安市总医院霞美分院迁建项目 | 南安市霞美卫生院 | 2022.6.28 | 傅清菊 陈芳芳 杨培元 陈小萍 | 1、专项资金到位及使用情况；  2、项目进展情况。 | 目前主体工程差不多，污水现在正在招标，电梯已签合同但要45天后才安装，安装时间跨度大，导致资金支付率低。 |  |