## Sheet1
2024年下半年南安市在建重点项目双随机抽查情况一览表
填报时间：2024年12月20日
组别 | 序号 | 项目名称 | 检查人员 | 检查内容 | 检查情况
第一组 | 1 | 中国（南安）高端阀门智造产业园基础配套设施项目 | 陈楚君 余友忠 | 1.各乡（镇）、各部门是否按照年度计划要求按期完成项目推进任务，是否完善服务于重点项目的制度，是否优先保障重点项目的用地、资金等需求，是否加强项目实施的进度、质量、资金和安全生产管理。 2.前期项目是否按年度计划的形象进度要求按步骤和时间节点推进；计划开工项目是否按年度计划要求如期开工建设；续建保投产项目是否完成年度投资计划任务实现竣工投产。 3.各类项目是否按月、按季、按年及时、如实填报项目进展、存在问题、对策建议等情况。 | 监理单位：1.2024年11月25日监理通知单第二点临时防护缺失未进行二次整改反馈（整改不到位）；2.2024年12月2日，监理通知单反馈时间未填写，且在监理日志中未记录整改反馈情况。 施工单位：1.英安路安全警示标识不足，未见限速标识；2.A09地块边坡防护不到位，无安全警示标识，未见现场扬尘治理措施；3.安全技术交底针对性不强，安全教育学时不足，扬尘治理方案缺少机械设备信息。
| 2 | 南安市城市文化旅游综合体项目 |  |  | 施工单位：1.科技馆屋面板底一处漏筋，屋面水落口未见临时保护措施；未见屋面耐根刺防水材料报验资料；2.地下室个别灭火器失效；3.个别临时通报（地下室）照明不足。 监理单位：1.2024年7月10日，监理通知单存在问题照片与反馈照片不匹配；2.个别监理通知单问题及整改情况未在管理日志中体现。
| 3 | 南安国际石材智慧产业园基础设施项目 |  |  | 施工单位：1.智二路中桥盖梁钢筋表面泥浆未清理；2.个别钢筋直螺纹车丝质量较差；3.部分施工区域安全警示标识不足；4.部分区域扬尘治理措施不到位；5.安全日志无专职安全员签字；6.三级安全教育未体现具体学时。 监理单位：1.监理日志总监未及时签字；2.未提供近期危大工程巡视记录。
| 4 | 官桥镇童话小镇进区道路改造工程 |  |  | 施工单位：1.Y108支线局部砼护栏存在错台、表面砼观感较差；2.护栏顶面未预埋钢护栏预埋件；3.挡墙个别泄水孔坡度不符合要求；4.局部水稳层养护不到位；5.安全警示标识、夜间警示灯数量较少；6.局部措施扬尘治理措施不到位；7.安全日志无专职安全资料员签字。 监理单位：监理旁站记录涂改严重。
| 5 | 柳城街道办事处居家养老服务中心项目 |  |  | 该项目按时序计划推进，按期竣工。
| 6 | 福建联合高新智创项目 |  |  | 该项目主体封顶，内部装修中，预计可按期完工。
| 7 | 福建杰锋重工机械生产建设项目 |  |  | 该项目完成1号厂房桩基已验收合格，进入承台地量施工阶段，2号厂房基础验收合格，钢结构进场，3号厂房钢结构主体基本完工，按时序推进。
| 8 | 水头镇福山路（世纪大道-G324国道）道路提升工程 |  |  | 该项目已完成招标，预计月底开工。
| 9 | 南安石壁水库至石井镇原水管道工程 |  |  | 该项目取得项目建议书批复、可行性研究已批复、用地预审与选址意见书已下文、社会稳定评估报告批复、已签订全过咨询服务合同、初步勘察已先行进场、初步设计评审中、环境影响评估编制中、水土保持方案编制中、征地手续申办中。
| 10 | 南安市东田镇镇区南部片区项目 |  |  | 该项目前期推进相对滞后，未按计划开工（原计划9月开工）。
| 11 | 孚斯流体控制厂区建设项目 |  |  | 该项目前期推进滞后，未按计划开工（原计划9月开工）。
| 12 | 南安柳南中学扩建项目 |  |  | 项目建设进度建设较为迅速，提前竣工（原计划11月竣工）
| 13 | 南安市石井镇生活污水处理厂工程及工艺改造提升工程 |  |  | 该项目按时序计划推进，工程形象进度较好。